## BC
Phụ lục 1
BÁO CÁO TÌNH HÌNH THỰC HIỆN VÀ GIẢI NGÂN KẾ HOẠCH VỐN NĂM 2022
ĐVT: Triệu đồng
STT | Danh mục dự án/công trình | Kế hoạch năm 2022 | Thực hiện đến ngày 15/12/2022 | Giải ngân đến ngày 15/12/2022 | TL% Thực hiện | TL% Giải ngân | Ghi chú |  | Phân loại dự án |  |  | KHV |  | Thực hiện |  | Tình hình giải ngân
[8 empty] | CĐT | Lĩnh vực | CT | KCM | CT | KCM | CT | KCM | CT | KCM | DA CT CGN | DA CT GN <30% | KHV DA CT GN <30% | DA CT GN <60% | KHV DA CT GN <60% | GN<40%
| TỔNG SỐ | 4987087.191 | 3303416.6203 | 3289967.542 | 66.24% | 65.97% |  |  |  | 163 | 121 | 3038534 | 1479765 | 2146200.7449 | 882113.8553 | 2137740.0051 | 882113.8553 | 9 | 12 | 399148 | 27 | 521893 | 27
A | NGUỒN CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH TỈNH | 448185 | 314728.235 | 311914.7567 | 70.22% | 69.6%
B | NGUỒN THU TIỀN SỬ DỤNG ĐẤT | 205425 | 127976.5235 | 125484.1718 | 62.3% | 61.09%
C | NGUỒN XỔ SỐ KIẾN THIẾT | 1525236.864 | 1117573.4441 | 1117541.7721 | 73.27% | 73.27%
D | NGUỒN ĐÀI PHÁT PHÁT THANH VÀ TRUYỀN HÌNH VĨNH LONG NỘP VÀO NGÂN SÁCH TỈNH | 260200 | 200194.0075 | 194398.7449 | 76.94% | 74.71%
Đ | NGUỒN THU TIỀN SỬ DỤNG ĐẤT HẠ TẦNG KHU HÀNH CHÍNH VÀ DÂN CƯ PHƯỜNG 9 | 19000 | 14760.3448 | 14760.3448 | 77.69% | 77.69%
E | NGUỒN NGÂN SÁCH THÀNH PHỐ VĨNH LONG HOÀN TRẢ NGÂN SÁCH TỈNH (NGUỒN VỐN THỰC HIỆN DỰ ÁN KHU TÁI ĐỊNH CƯ KHÓM 3, PHƯỜNG 9, THÀNH PHỐ VĨNH LONG) | 37000 | 21428.255 | 21428.255 | 57.91% | 57.91%
G | NGUỒN BỘI CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG NĂM 2022 | 136025 | 72496.6659 | 72496.6659 | 53.3% | 53.3%
H | NGUỒN KẾT DƯ XỔ SỐ KIẾN THIẾT NĂM 2020 VÀ CÁC NĂM TRƯỚC | 242474 | 109092.459 | 109092.459 | 44.99% | 44.99%
I | NGUỒN VỐN THU TIỀN SỬ DỤNG ĐẤT KHU TÁI ĐỊNH CƯ KHU CÔNG NGHIỆP ĐÔNG BÌNH, THỊ XÃ BÌNH MINH | 130000 | 0 | 0 | 0% | 0%
K | NGUỒN KẾT DƯ SỬ DỤNG ĐẤT NĂM 2020 | 12715 | 11916.5287 | 11916.5287 | 93.72% | 93.72%
L | NGUỒN KẾT DƯ XÂY DỰNG CƠ BẢN NĂM 2021 (TỪ NGUỒN XỔ SỐ KIẾN THIẾT) | 29647 | 22368.3247 | 22368.3247 | 75.45% | 75.45%
M | NGUỒN UBND THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH HỖ TRỢ | 12000 | 11004.7041 | 11004.7041 | 91.71% | 91.71%
N | NGUỒN VƯỢT THU XỔ SỐ KIẾN THIẾT | 25581 | 21850.3033 | 21850.3033 | 85.42% | 85.42%
O | NGUỒN THU TIỀN BÁN 30% NỀN SINH LỢI TRONG CÁC CỤM TUYẾN DÂN CƯ VÙNG NGẬP LŨ | 21069.327 | 11867.3282 | 11867.3282 | 56.33% | 56.33%
P | VỐN NGÂN SÁCH TRUNG ƯƠNG | 1505000 | 1104869.3288 | 1102553.015 | 73.41% | 73.26%
Q | VỐN NƯỚC NGOÀI (VỐN ODA) | 253671 | 53239.2392 | 53239.2392 | 20.99% | 20.99%
R | VỐN NGÂN SÁCH TRUNG ƯƠNG THỰC HIỆN CÁC CTMTQG | 123858 | 88050.9285 | 88050.9285 | 71.09% | 71.09%
CỤ THỂ CHI TIẾT
A | NGUỒN CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH TỈNH | 448185 | 314728.235 | 311914.7567 | 70.22% | 69.6%
A.1 | PHÂN CẤP THEO TIÊU CHÍ ĐỊNH MỨC CHO HUYỆN, THỊ XÃ VÀ THÀNH PHỐ | 145200 | 122994.1091 | 120498.1221 | 84.71% | 82.99%
| - Thành phố Vĩnh Long | 26163 | 24537.2525 | 24537.2525 | 93.79% | 93.79% |  |  | TCĐM |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
| - Thị xã Bình Minh | 17702 | 15840.9973 | 15840.9973 | 89.49% | 89.49% |  |  | TCĐM |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
| - Huyện Long Hồ | 17176 | 11161.9296 | 10486.6995 | 64.99% | 61.05% |  |  | TCĐM |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
| - Huyện Mang Thít | 14924 | 11599.0246 | 11599.0246 | 77.72% | 77.72% |  |  | TCĐM |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
| - Huyện Vũng Liêm | 18513 | 15973.8887 | 15974.3597 | 86.28% | 86.29% |  |  | TCĐM |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
| - Huyện Trà Ôn | 16786 | 12655.075 | 10833.8471 | 75.39% | 64.54% |  |  | TCĐM |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
| - Huyện Tam Bình | 18206 | 16480.1081 | 16480.1081 | 90.52% | 90.52% |  |  | TCĐM |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
| - Huyện Bình Tân | 15730 | 14745.8334 | 14745.8334 | 93.74% | 93.74% |  |  | TCĐM |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
A.2 | PHÂN BỔ THỰC HIỆN CÁC NHIỆM VỤ CHI ĐẦU TƯ THEO QUY ĐỊNH | 302985 | 191734.1259 | 191416.6346 | 63.28% | 63.18%
I | Chuẩn bị đầu tư - Chuẩn bị dự án (bao gồm khảo sát, thiết kế thi công - dự toán); thanh toán, quyết toán, tất toán dự án hoàn thành | 8273 | 6695.0983 | 6695.0983 | 80.93% | 80.93% |  |  | K
II | Quy hoạch tỉnh Vĩnh Long thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 | 32800 | 11743.1835 | 11743.1835 | 35.8% | 35.8% |  |  | QH
III | Đối ứng ODA | 1000 | 228.9594 | 228.9594 | 22.9% | 22.9%
1 | Dự án Tăng cường quản lý đất đai và cơ sở dữ liệu đất đai tại tỉnh Vĩnh Long | 1000 | 228.9594 | 228.9594 | 22.9% | 22.9% |  |  | TNMT | CT |  | 1000 | 0 | 228.9594 | 0 | 228.9594 | 0 |  | x | 1000 |  | 0 | x
IV | Bố trí thực hiện công trình chuyển tiếp và khởi công mới | 260912 | 173066.8847 | 172749.3934 | 66.33% | 66.21%
IV.1 | Các dự án chuyển tiếp | 140827 | 93026.8617 | 92709.3704 | 66.06% | 65.83%
a | Lĩnh vực Giao thông | 62000 | 51604.7858 | 51604.7858 | 83.23% | 83.23%
1 | Dự án Đường vào khu du lịch Mỹ Hòa thị xã Bình Minh tỉnh Vĩnh Long (giai đoạn 1) | 15000 | 15000 | 15000 | 100% | 100% |  |  | GT | CT |  | 15000 | 0 | 15000 | 0 | 15000 | 0 |  |  | 0 |  | 0
2 | Đường từ Cầu Chú Bèn (Quốc lộ 54) ra Sông Hậu | 20000 | 9604.7858 | 9604.7858 | 48.02% | 48.02% |  |  | GT | CT |  | 20000 | 0 | 9604.7858 | 0 | 9604.7858 | 0 |  |  | 0 | x | 20000
3 | Đường Rạch Trúc | 20000 | 20000 | 20000 | 100% | 100% |  |  | GT | CT |  | 20000 | 0 | 20000 | 0 | 20000 | 0 |  |  | 0 |  | 0
4 | Bến cảng hành khách Vĩnh Long | 7000 | 7000 | 7000 | 100% | 100% |  |  | GT | CT |  | 7000 | 0 | 7000 | 0 | 7000 | 0 |  |  | 0 |  | 0
b | Lĩnh vực Nông nghiệp - Thủy lợi | 26227 | 14513.2716 | 14401.8675 | 55.34% | 54.91%
1 | Hạ tầng thủy lợi phục vụ nuôi trồng thủy sản Tam Bình - Long Hồ | 10000 | 5000 | 5000 | 50% | 50% |  |  | NN | CT |  | 10000 | 0 | 5000 | 0 | 5000 | 0 |  |  | 0 | x | 10000
2 | Hạ tầng thủy lợi phục vụ nuôi trồng thủy sản Hiếu Thành-Hiếu Nghĩa-Hiếu Nhơn (giai đoạn 2) | 3500 | 2279.3875 | 2167.9834 | 65.13% | 61.94% |  |  | NN | CT |  | 3500 | 0 | 2279.3875 | 0 | 2167.9834 | 0 |  |  | 0 |  | 0
3 | Hệ thống thủy lợi sông Vũng Liêm, huyện Vũng Liêm | 12727 | 7233.8841 | 7233.8841 | 56.84% | 56.84% |  |  | NN | CT |  | 12727 | 0 | 7233.8841 | 0 | 7233.8841 | 0 |  |  | 0 | x | 12727
c | Lĩnh vực Quản lý Nhà nước | 45000 | 20905.9266 | 20905.9266 | 46.46% | 46.46%
1 | Trung tâm Hành chính xã Nhơn Bình, huyện Trà Ôn | 2000 | 1213.1344 | 1213.1344 | 60.66% | 60.66% |  |  | QLNN | CT |  | 2000 | 0 | 1213.1344 | 0 | 1213.1344 | 0 |  |  | 0 |  | 0
2 | Trung tâm hành chính xã Thạnh Quới | 1000 | 1000 | 1000 | 100% | 100% |  |  | QLNN | CT |  | 1000 | 0 | 1000 | 0 | 1000 | 0 |  |  | 0 |  | 0
3 | Trụ sở làm việc Ủy ban nhân dân huyện Mang Thít | 27000 | 10299.9423 | 10299.9423 | 38.15% | 38.15% |  |  | QLNN | CT |  | 27000 | 0 | 10299.9423 | 0 | 10299.9423 | 0 |  |  | 0 | x | 27000 | x
4 | Khu hành chính huyện Trà Ôn | 15000 | 8392.8499 | 8392.8499 | 55.95% | 55.95% |  |  | QLNN | CT |  | 15000 | 0 | 8392.8499 | 0 | 8392.8499 | 0 |  |  | 0 | x | 15000
d | Lĩnh vực An ninh - Quốc phòng | 6600 | 5218.4181 | 5012.3309 | 79.07% | 75.94%
1 | Cải tạo, mở rộng Đồn Công an khu công nghiệp Hòa Phú | 4000 | 2875 | 2668.9128 | 71.88% | 66.72% |  |  | ANQP | CT |  | 4000 | 0 | 2875 | 0 | 2668.9128 | 0 |  |  | 0 |  | 0
2 | Trụ sở làm việc Công an xã Tân Hạnh | 600 | 600 | 600 | 100% | 100% |  |  | ANQP | CT |  | 600 | 0 | 600 | 0 | 600 | 0 |  |  | 0 |  | 0
3 | Trụ sở làm việc Công an xã Tân Lược | 2000 | 1743.4181 | 1743.4181 | 87.17% | 87.17% |  |  | ANQP | CT |  | 2000 | 0 | 1743.4181 | 0 | 1743.4181 | 0 |  |  | 0 |  | 0
đ | Lĩnh vực Tài nguyên - Môi trường | 1000 | 784.4596 | 784.4596 | 78.45% | 78.45%
1 | Kho lưu trữ tài liệu ngành tài nguyên và môi trường | 1000 | 784.4596 | 784.4596 | 78.45% | 78.45% |  |  | TNMT | CT |  | 1000 | 0 | 784.4596 | 0 | 784.4596 | 0 |  |  | 0 |  | 0
IV.2 | Các dự án khởi công mới | 120085 | 80040.023 | 80040.023 | 66.65% | 66.65%
a | Lĩnh vực Giao thông | 40385 | 37568.4843 | 37568.4843 | 93.03% | 93.03%
1 | Đường nối từ đường Phạm Hùng đến đường Võ Văn Kiệt, thành phố Vĩnh Long | 40385 | 37568.4843 | 37568.4843 | 93.03% | 93.03% |  |  | GT |  | KCM | 0 | 40385 | 0 | 37568.4843 | 0 | 37568.4843 |  |  | 0 |  | 0
b | Lĩnh vực Quản lý nhà nước | 50400 | 18276.8161 | 18276.8161 | 36.26% | 36.26%
1 | Trụ sở làm việc Đảng bộ khối cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh và Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy | 35000 | 7695.7802 | 7695.7802 | 21.99% | 21.99% |  |  | QLNN |  | KCM | 0 | 35000 | 0 | 7695.7802 | 0 | 7695.7802 |  |  | 0 |  | 0 | x
2 | Cải tạo, mở rộng Trụ sở làm việc UBND phường Cái Vồn, thị xã Bình Minh | 7400 | 5542.376 | 5542.376 | 74.9% | 74.9% |  |  | QLNN |  | KCM | 0 | 7400 | 0 | 5542.376 | 0 | 5542.376 |  |  | 0 |  | 0
3 | Trung tâm hành chính xã Long Phú | 8000 | 5038.6599 | 5038.6599 | 62.98% | 62.98% |  |  | QLNN |  | KCM | 0 | 8000 | 0 | 5038.6599 | 0 | 5038.6599 |  |  | 0 |  | 0
c | Lĩnh vực An ninh - Quốc phòng | 16300 | 15918.9062 | 15918.9062 | 97.66% | 97.66%
1 | Hệ thống Hội nghị trực tuyến từ Công an tỉnh đến Công an cấp huyện | 7000 | 7000 | 7000 | 100% | 100% |  |  | ANQP |  | KCM | 0 | 7000 | 0 | 7000 | 0 | 7000 |  |  | 0 |  | 0
2 | Trụ sở làm việc Công an xã Tân Mỹ, huyện Trà Ôn | 3000 | 3000 | 3000 | 100% | 100% |  |  | ANQP |  | KCM | 0 | 3000 | 0 | 3000 | 0 | 3000 |  |  | 0 |  | 0
3 | Thao trường huấn luyện kỹ thuật, chiến thuật của Ban CHQS huyện Long Hồ | 1500 | 1490.7505 | 1490.7505 | 99.38% | 99.38% |  |  | ANQP |  | KCM | 0 | 1500 | 0 | 1490.7505 | 0 | 1490.7505 |  |  | 0 |  | 0
4 | Trụ sở làm việc Ban CHQS xã Phú Quới, huyện Long Hồ | 1200 | 1094.031 | 1094.031 | 91.17% | 91.17% |  |  | ANQP |  | KCM | 0 | 1200 | 0 | 1094.031 | 0 | 1094.031 |  |  | 0 |  | 0
5 | Trụ sở làm việc Ban CHQS xã Trung Hiệp, huyện Vũng Liêm | 1200 | 1087.6 | 1087.6 | 90.63% | 90.63% |  |  | ANQP |  | KCM | 0 | 1200 | 0 | 1087.6 | 0 | 1087.6 |  |  | 0 |  | 0
6 | Trụ sở làm việc Ban CHQS xã Bình Ninh, huyện Tam Bình | 1200 | 1082.5467 | 1082.5467 | 90.21% | 90.21% |  |  | ANQP |  | KCM | 0 | 1200 | 0 | 1082.5467 | 0 | 1082.5467 |  |  | 0 |  | 0
7 | Trụ sở làm việc Ban CHQS xã Tường Lộc, huyện Tam Bình | 1200 | 1163.978 | 1163.978 | 97% | 97% |  |  | ANQP |  | KCM | 0 | 1200 | 0 | 1163.978 | 0 | 1163.978 |  |  | 0 |  | 0
d | Lĩnh vực Thương mại - Dịch vụ | 5000 | 275.8164 | 275.8164 | 5.516% | 5.516%
1 | Nâng cấp, mở rộng Nhà khách Văn phòng UBND tỉnh Vĩnh Long | 5000 | 275.8164 | 275.8164 | 5.516% | 5.516% |  |  | TMDV |  | KCM | 0 | 5000 | 0 | 275.8164 | 0 | 275.8164 |  |  | 0 |  | 0 | x
đ | Lĩnh vực Xã hội - Công cộng | 8000 | 8000 | 8000 | 100% | 100%
1 | Cải tạo, nâng cấp hệ thống chiếu sáng công cộng huyện Bình Tân | 8000 | 8000 | 8000 | 100% | 100% |  |  | XHCC |  | KCM | 0 | 8000 | 0 | 8000 | 0 | 8000 |  |  | 0 |  | 0
B | NGUỒN THU TIỀN SỬ DỤNG ĐẤT | 205425 | 127976.5235 | 125484.1718 | 62.3% | 61.09%
I | Phân cấp cho huyện, thị xã và thành phố | 157600 | 80151.5235 | 77659.1718 | 50.86% | 49.28%
| - Thành phố Vĩnh Long | 80000 | 24714.2088 | 24714.2088 | 30.89% | 30.89% |  |  | TCĐM |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | x
| - Thị xã Bình Minh | 10400 | 9111.6884 | 9111.6884 | 87.61% | 87.61% |  |  | TCĐM |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
| - Huyện Long Hồ | 32000 | 14518.3738 | 14518.3738 | 45.37% | 45.37% |  |  | TCĐM |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
| - Huyện Mang Thít | 11200 | 9500 | 7883.4546 | 84.82% | 70.39% |  |  | TCĐM |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
| - Huyện Vũng Liêm | 8800 | 8800 | 7975.1404 | 100% | 90.63% |  |  | TCĐM |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
| - Huyện Trà Ôn | 4800 | 4484.4807 | 4484.4807 | 93.43% | 93.43% |  |  | TCĐM |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
| - Huyện Tam Bình | 7200 | 6049.5452 | 6049.5452 | 84.02% | 84.02% |  |  | TCĐM |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
| - Huyện Bình Tân | 3200 | 2973.2266 | 2922.2799 | 92.91% | 91.32% |  |  | TCĐM |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
II | Cấp tỉnh | 47825 | 47825 | 47825 | 100% | 100%
a | Bố trí vốn thực hiện dự án khởi công mới | 47825 | 47825 | 47825 | 100% | 100%
1 | Đường D1, thị trấn Long Hồ, huyện Long Hồ | 47825 | 47825 | 47825 | 100% | 100% |  |  | GT |  | KCM | 0 | 47825 | 0 | 47825 | 0 | 47825 |  |  | 0 |  | 0
C | NGUỒN XỔ SỐ KIẾN THIẾT | 1525236.864 | 1117573.4441 | 1117541.7721 | 73.27% | 73.27%
I | Các dự án do các cá nhân, doanh nghiệp, tổ chức phi Chính phủ,... tài trợ (đối ứng) | 6325.864 | 3404.4903 | 3404.4903 | 53.82% | 53.82% |  |  | K
II | Chuẩn bị đầu tư - Chuẩn bị dự án (bao gồm khảo sát, thiết kế thi công - dự toán); thanh toán, quyết toán, tất toán dự án hoàn thành | 18974 | 14483.9103 | 14483.9103 | 76.34% | 76.34% |  |  | K
III | Đầu tư các công trình thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao năm 2022 | 313480 | 256657.184 | 256625.5119 | 81.87% | 81.86%
III.1 | Công trình chuyển tiếp | 171900 | 136909.1476 | 136877.4756 | 79.64% | 79.63%
a | Lĩnh vực Giao thông | 74100 | 50393.916 | 50361.916 | 68.01% | 67.96%
| Huyện Long Hồ | 12400 | 5111.0935 | 5111.0935 | 41.22% | 41.22%
1 | Đường từ Cống hở Long Công - cầu Cây Sao, xã Thạnh Quới, huyện Long Hồ | 2500 | 1513.8745 | 1513.8745 | 60.55% | 60.55% |  |  | GT | CT |  | 2500 | 0 | 1513.8745 | 0 | 1513.8745 | 0 |  |  | 0 |  | 0
2 | Cầu Phú Thạnh, xã Phú Quới, huyện Long Hồ. | 2400 | 1347.13 | 1347.13 | 56.13% | 56.13% |  |  | GT | CT |  | 2400 | 0 | 1347.13 | 0 | 1347.13 | 0 |  |  | 0 | x | 2400
3 | Đường từ khu vượt lũ giai đoạn 1 - khu vượt lũ giai đoạn 2, xã Phú Quới, huyện Long Hồ | 1500 | 61.587 | 61.587 | 4.106% | 4.106% |  |  | GT | CT |  | 1500 | 0 | 61.587 | 0 | 61.587 | 0 |  | x | 1500 |  | 0 | x
4 | Đường từ cầu Sáu Giảng - cầu Ba Dung, xã Phú Quới, huyện Long Hồ | 1700 | 547.7056 | 547.7056 | 32.22% | 32.22% |  |  | GT | CT |  | 1700 | 0 | 547.7056 | 0 | 547.7056 | 0 |  |  | 0 | x | 1700 | x
5 | Đường từ cầu Hai Voi - đường số 1 khu công nghiệp, xã Phú Quới, huyện Long Hồ | 300 | 300 | 300 | 100% | 100% |  |  | GT | CT |  | 300 | 0 | 300 | 0 | 300 | 0 |  |  | 0 |  | 0
6 | Đường từ cầu Hai Lai đến giáp Lộc Hòa, xã Phú Quới, huyện Long Hồ | 4000 | 1340.7964 | 1340.7964 | 33.52% | 33.52% |  |  | GT | CT |  | 4000 | 0 | 1340.7964 | 0 | 1340.7964 | 0 |  |  | 0 | x | 4000 | x
| Huyện Mang Thít | 5100 | 5100 | 5100 | 100% | 100%
1 | Đường Bảy Giang - Bảy Triệu, xã Chánh An, huyện Mang Thít. | 1700 | 1700 | 1700 | 100% | 100% |  |  | GT | CT |  | 1700 | 0 | 1700 | 0 | 1700 | 0 |  |  | 0 |  | 0
2 | Đường Vòng Đai – cầu Hai Thuận, xã Chánh An, huyện Mang Thít. | 2400 | 2400 | 2400 | 100% | 100% |  |  | GT | CT |  | 2400 | 0 | 2400 | 0 | 2400 | 0 |  |  | 0 |  | 0
3 | Đường liên ấp Phước Thới A (ĐT903 - Cái Sao Chánh Thuận), xã Bình Phước, huyện Mang Thít | 1000 | 1000 | 1000 | 100% | 100% |  |  | GT | CT |  | 1000 | 0 | 1000 | 0 | 1000 | 0 |  |  | 0 |  | 0
| Huyện Vũng Liêm | 27300 | 21455.1911 | 21455.1911 | 78.59% | 78.59%
1 | Đường liên ấp Phước Lý Nhì – Phước Bình, xã Quới Thiện, huyện Vũng Liêm. | 4200 | 3985.903 | 3985.903 | 94.9% | 94.9% |  |  | GT | CT |  | 4200 | 0 | 3985.903 | 0 | 3985.903 | 0 |  |  | 0 |  | 0
2 | Đường liên ấp Rạch Vọp - Rạch Sâu, xã Quới Thiện, huyện Vũng Liêm | 8100 | 8100 | 8100 | 100% | 100% |  |  | GT | CT |  | 8100 | 0 | 8100 | 0 | 8100 | 0 |  |  | 0 |  | 0
3 | Đường liên xã Thanh Bình - Quới Thiện | 7800 | 2548.0477 | 2548.0477 | 32.67% | 32.67% |  |  | GT | CT |  | 7800 | 0 | 2548.0477 | 0 | 2548.0477 | 0 |  |  | 0 | x | 7800 | x
4 | Đường liên ấp Hiếu Bình – Hiếu Xuân Tây, xã Hiếu Thành, huyện Vũng Liêm. | 4200 | 3821.2404 | 3821.2404 | 90.98% | 90.98% |  |  | GT | CT |  | 4200 | 0 | 3821.2404 | 0 | 3821.2404 | 0 |  |  | 0 |  | 0
5 | Đường liên ấp Hiếu Xuân – Hiếu Liên, xã Hiếu Thành, huyện Vũng Liêm. | 3000 | 3000 | 3000 | 100% | 100% |  |  | GT | CT |  | 3000 | 0 | 3000 | 0 | 3000 | 0 |  |  | 0 |  | 0
| Huyện Tam Bình | 4100 | 3674.6423 | 3674.6423 | 89.63% | 89.63%
1 | Đường liên ấp Phú Hưng - ấp Phú Hữu Tây, xã Phú Thịnh, huyện Tam Bình. | 500 | 500 | 500 | 100% | 100% |  |  | GT | CT |  | 500 | 0 | 500 | 0 | 500 | 0 |  |  | 0 |  | 0
2 | Đường liên ấp Phú An – ấp Phú Hòa, xã Phú Thịnh, huyện Tam Bình. | 3600 | 3174.6423 | 3174.6423 | 88.18% | 88.18% |  |  | GT | CT |  | 3600 | 0 | 3174.6423 | 0 | 3174.6423 | 0 |  |  | 0 |  | 0
| Huyện Trà Ôn | 3500 | 984.2896 | 952.2896 | 28.12% | 27.21%
1 | Đường từ Quốc lộ 54 đến giáp xã Trà Côn (Đường liên ấp Vĩnh Trinh - Vĩnh Tắc - La Ghì - Vĩnh Lợi), huyện Trà Ôn. | 2700 | 663.4146 | 631.4146 | 24.57% | 23.39% |  |  | GT | CT |  | 2700 | 0 | 663.4146 | 0 | 631.4146 | 0 |  | x | 2700 |  | 0 | x
2 | Đường liên ấp Vĩnh Lợi, xã Vĩnh Xuân, huyện Trà Ôn. | 800 | 320.875 | 320.875 | 40.11% | 40.11% |  |  | GT | CT |  | 800 | 0 | 320.875 | 0 | 320.875 | 0 |  |  | 0 | x | 800
| Huyện Bình Tân | 21700 | 14068.6995 | 14068.6995 | 64.83% | 64.83%
1 | Đường liên ấp Hưng An - Hưng Nghĩa, xã Tân Hưng, huyện Bình Tân | 4500 | 2325.7289 | 2325.7289 | 51.68% | 51.68% |  |  | GT | CT |  | 4500 | 0 | 2325.7289 | 0 | 2325.7289 | 0 |  |  | 0 | x | 4500
2 | Đường từ đường tỉnh 908 - ranh xã Tân Bình, huyện Bình Tân | 1800 | 326.2475 | 326.2475 | 18.12% | 18.12% |  |  | GT | CT |  | 1800 | 0 | 326.2475 | 0 | 326.2475 | 0 |  | x | 1800 |  | 0 | x
3 | Đường liên ấp Thành Trí - Thành Nghĩa - Thành Đức, xã Thành Lợi, huyện Bình Tân | 4200 | 2256.3966 | 2256.3966 | 53.72% | 53.72% |  |  | GT | CT |  | 4200 | 0 | 2256.3966 | 0 | 2256.3966 | 0 |  |  | 0 | x | 4200
4 | Đường liên ấp An Thới - An Thạnh, xã Tân An Thạnh, huyện Bình Tân | 2800 | 760.3265 | 760.3265 | 27.15% | 27.15% |  |  | GT | CT |  | 2800 | 0 | 760.3265 | 0 | 760.3265 | 0 |  | x | 2800 |  | 0 | x
5 | Đường liên ấp An Thới - An Phước, xã Tân An Thạnh, huyện Bình Tân | 8400 | 8400 | 8400 | 100% | 100% |  |  | GT | CT |  | 8400 | 0 | 8400 | 0 | 8400 | 0 |  |  | 0 |  | 0
b | Lĩnh vực Giáo dục - Đào tạo | 95800 | 85729.1277 | 85729.4557 | 89.49% | 89.49%
| Huyện Long Hồ | 2000 | 2000 | 2000 | 100% | 100%
1 | Trường mầm non Thạnh Quới, huyện Long Hồ | 2000 | 2000 | 2000 | 100% | 100% |  |  | GDĐT | CT |  | 2000 | 0 | 2000 | 0 | 2000 | 0 |  |  | 0 |  | 0
| Huyện Mang Thít | 1300 | 1300 | 1300 | 100% | 100%
1 | Trường Mầm non Tuổi thơ IV, xã Chánh An, huyện Mang Thít | 1300 | 1300 | 1300 | 100% | 100% |  |  | GDĐT | CT |  | 1300 | 0 | 1300 | 0 | 1300 | 0 |  |  | 0 |  | 0
| Huyện Vũng Liêm | 17200 | 16926.6691 | 16926.6691 | 98.41% | 98.41%
1 | Trường tiểu học Võ Ngọc Tốt, xã Quới Thiện, huyện Vũng Liêm | 13200 | 13200 | 13200 | 100% | 100% |  |  | GDĐT | CT |  | 13200 | 0 | 13200 | 0 | 13200 | 0 |  |  | 0 |  | 0
2 | Trường mẫu giáo Quới Thiện, huyện Vũng Liêm | 4000 | 3726.6691 | 3726.6691 | 93.17% | 93.17% |  |  | GDĐT | CT |  | 4000 | 0 | 3726.6691 | 0 | 3726.6691 | 0 |  |  | 0 |  | 0
| Huyện Tam Bình | 14300 | 14300 | 14300 | 100% | 100%
1 | Trường tiểu học Phú Thịnh A, huyện Tam Bình | 5400 | 5400 | 5400 | 100% | 100% |  |  | GDĐT | CT |  | 5400 | 0 | 5400 | 0 | 5400 | 0 |  |  | 0 |  | 0
2 | Trường mầm non Hoa Đào, xã Phú Thịnh, huyện Tam Bình | 6200 | 6200 | 6200 | 100% | 100% |  |  | GDĐT | CT |  | 6200 | 0 | 6200 | 0 | 6200 | 0 |  |  | 0 |  | 0
3 | Trường mầm non Tuổi Thơ, xã Long Phú, huyện Tam Bình | 2700 | 2700 | 2700 | 100% | 100% |  |  | GDĐT | CT |  | 2700 | 0 | 2700 | 0 | 2700 | 0 |  |  | 0 |  | 0
| Huyện Trà Ôn | 27400 | 17602.4586 | 17602.7866 | 64.24% | 64.24%
1 | Trường mầm non Vĩnh Xuân, huyện Trà Ôn | 3500 | 1873 | 1873.3279 | 53.51% | 53.52% |  |  | GDĐT | CT |  | 3500 | 0 | 1873 | 0 | 1873.3279 | 0 |  |  | 0 | x | 3500
2 | Trường tiểu học Vĩnh Xuân, huyện Trà Ôn | 7700 | 4693.7309 | 4693.7309 | 60.96% | 60.96% |  |  | GDĐT | CT |  | 7700 | 0 | 4693.7309 | 0 | 4693.7309 | 0 |  |  | 0 |  | 0
3 | Trường THCS Vĩnh Xuân, huyện Trà Ôn | 9300 | 4135.7277 | 4135.7277 | 44.47% | 44.47% |  |  | GDĐT | CT |  | 9300 | 0 | 4135.7277 | 0 | 4135.7277 | 0 |  |  | 0 | x | 9300
4 | Trường THCS Lục Sĩ Thành, huyện Trà Ôn | 6900 | 6900 | 6900 | 100% | 100% |  |  | GDĐT | CT |  | 6900 | 0 | 6900 | 0 | 6900 | 0 |  |  | 0 |  | 0
| Huyện Bình Tân | 33600 | 33600 | 33600 | 100% | 100%
1 | Trường Mầm non Măng Non, xã Thành Lợi, huyện Bình Tân | 1300 | 1300 | 1300 | 100% | 100% |  |  | GDĐT | CT |  | 1300 | 0 | 1300 | 0 | 1300 | 0 |  |  | 0 |  | 0
2 | Trường tiểu học Thành Lợi A, huyện Bình Tân | 3900 | 3900 | 3900 | 100% | 100% |  |  | GDĐT | CT |  | 3900 | 0 | 3900 | 0 | 3900 | 0 |  |  | 0 |  | 0
3 | Trường tiểu học Thành Lợi C, huyện Bình Tân | 2400 | 2400 | 2400 | 100% | 100% |  |  | GDĐT | CT |  | 2400 | 0 | 2400 | 0 | 2400 | 0 |  |  | 0 |  | 0
4 | Trường Mầm non Hoa Phượng, xã Tân An Thạnh, huyện Bình Tân | 6000 | 6000 | 6000 | 100% | 100% |  |  | GDĐT | CT |  | 6000 | 0 | 6000 | 0 | 6000 | 0 |  |  | 0 |  | 0
5 | Trường tiểu học Tân An Thạnh A, huyện Bình Tân | 8600 | 8600 | 8600 | 100% | 100% |  |  | GDĐT | CT |  | 8600 | 0 | 8600 | 0 | 8600 | 0 |  |  | 0 |  | 0
6 | Trường tiểu học Tân An Thạnh B, huyện Bình Tân | 5400 | 5400 | 5400 | 100% | 100% |  |  | GDĐT | CT |  | 5400 | 0 | 5400 | 0 | 5400 | 0 |  |  | 0 |  | 0
7 | Trường THCS Tân An Thạnh, huyện Bình Tân | 6000 | 6000 | 6000 | 100% | 100% |  |  | GDĐT | CT |  | 6000 | 0 | 6000 | 0 | 6000 | 0 |  |  | 0 |  | 0
c | Lĩnh vực Văn hóa | 2000 | 786.1039 | 786.1039 | 39.31% | 39.31%
| Huyện Trà Ôn | 2000 | 786.1039 | 786.1039 | 39.31% | 39.31%
1 | Trung tâm văn hóa - thể thao xã Nhơn Bình, huyện Trà Ôn | 2000 | 786.1039 | 786.1039 | 39.31% | 39.31% |  |  | VH | CT |  | 2000 | 0 | 786.1039 | 0 | 786.1039 | 0 |  |  | 0 | x | 2000 | x
III.2 | Công trình khởi công mới | 141580 | 119748.0363 | 119748.0363 | 84.58% | 84.58%
a | Lĩnh vực Giao thông | 44200 | 37833.5805 | 37833.5805 | 85.6% | 85.6%
| Huyện Mang Thít | 20500 | 14657.5831 | 14657.5831 | 71.5% | 71.5%
1 | Đường liên ấp Bờ Liệt Sỹ đến cống hở ông Tổng, xã Tân Long Hội, huyện Mang Thít | 13000 | 10470.6615 | 10470.6615 | 80.54% | 80.54% |  |  | GT |  | KCM | 0 | 13000 | 0 | 10470.6615 | 0 | 10470.6615 |  |  | 0 |  | 0
2 | Đường liên ấp Sáu Thế đến cầu Đồng Bé, xã Tân Long Hội, huyện Mang Thít | 3000 |  |  | 0% | 0% |  |  | GT |  | KCM | 0 | 3000 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
3 | Đường từ đường huyện 35 đến Quốc lộ 53, xã Tân Long Hội, huyện Mang Thít | 4500 | 4186.9216 | 4186.9216 | 93.04% | 93.04% |  |  | GT |  | KCM | 0 | 4500 | 0 | 4186.9216 | 0 | 4186.9216 |  |  | 0 |  | 0
| Huyện Vũng Liêm | 2000 | 2000 | 2000 | 100% | 100%
1 | Đường liên ấp Trung Hậu – Trường Thọ, xã Trung Thành Tây, huyện Vũng Liêm. | 2000 | 2000 | 2000 | 100% | 100% |  |  | GT |  | KCM | 0 | 2000 | 0 | 2000 | 0 | 2000 |  |  | 0 |  | 0
| Huyện Trà Ôn | 4900 | 4900 | 4900 | 100% | 100%
1 | Cải tạo, nâng cấp đường Lục Sĩ Thành - Phú Thành, huyện Trà Ôn (Đường huyện 75) | 1900 | 1900 | 1900 | 100% | 100% |  |  | GT |  | KCM | 0 | 1900 | 0 | 1900 | 0 | 1900 |  |  | 0 |  | 0
2 | Cải tạo, nâng cấp đường An Thành - Kinh Đào, xã Lục Sĩ Thành, huyện Trà Ôn | 3000 | 3000 | 3000 | 100% | 100% |  |  | GT |  | KCM | 0 | 3000 | 0 | 3000 | 0 | 3000 |  |  | 0 |  | 0
| Huyện Tam Bình | 16800 | 16275.9974 | 16275.9974 | 96.88% | 96.88%
1 | Đường liên ấp Phú Sơn B – Phú Thạnh - ấp Bình Ninh (xã Ngãi Tứ), huyện Tam Bình. | 6500 | 6500 | 6500 | 100% | 100% |  |  | GT |  | KCM | 0 | 6500 | 0 | 6500 | 0 | 6500 |  |  | 0 |  | 0
2 | Đường liên ấp Phú Sơn - ấp Phú Sơn B, xã Long Phú, huyện Tam Bình. | 6300 | 6300 | 6300 | 100% | 100% |  |  | GT |  | KCM | 0 | 6300 | 0 | 6300 | 0 | 6300 |  |  | 0 |  | 0
3 | Cầu Phú Sơn B, xã Long Phú, huyện Tam Bình | 1900 | 1665.4438 | 1665.4438 | 87.65% | 87.65% |  |  | GT |  | KCM | 0 | 1900 | 0 | 1665.4438 | 0 | 1665.4438 |  |  | 0 |  | 0
4 | Cầu Phú Thạnh, xã Long Phú, huyện Tam Bình | 2100 | 1810.5536 | 1810.5536 | 86.22% | 86.22% |  |  | GT |  | KCM | 0 | 2100 | 0 | 1810.5536 | 0 | 1810.5536 |  |  | 0 |  | 0
b | Lĩnh vực Giáo dục - Đào tạo | 79700 | 64628.9108 | 64628.9108 | 81.09% | 81.09%
| Huyện Long Hồ | 20800 | 20800 | 20800 | 100% | 100%
1 | Trường tiểu học Phú Quới A, huyện Long Hồ | 11400 | 11400 | 11400 | 100% | 100% |  |  | GDĐT |  | KCM | 0 | 11400 | 0 | 11400 | 0 | 11400 |  |  | 0 |  | 0
2 | Trường tiểu học Phú Quới C, huyện Long Hồ | 9400 | 9400 | 9400 | 100% | 100% |  |  | GDĐT |  | KCM | 0 | 9400 | 0 | 9400 | 0 | 9400 |  |  | 0 |  | 0
| Huyện Mang Thít | 18700 | 16837.579 | 16837.579 | 90.04% | 90.04%
1 | Trường THCS Tân Long Hội, huyện Mang Thít | 6500 | 4637.579 | 4637.579 | 71.35% | 71.35% |  |  | GDĐT |  | KCM | 0 | 6500 | 0 | 4637.579 | 0 | 4637.579 |  |  | 0 |  | 0
2 | Trường Tiểu học Tân Long Hội A, huyện Mang Thít | 7800 | 7800 | 7800 | 100% | 100% |  |  | GDĐT |  | KCM | 0 | 7800 | 0 | 7800 | 0 | 7800 |  |  | 0 |  | 0
3 | Trường Mầm non Oanh Vũ II, xã Tân Long Hội, huyện Mang Thít | 4400 | 4400 | 4400 | 100% | 100% |  |  | GDĐT |  | KCM | 0 | 4400 | 0 | 4400 | 0 | 4400 |  |  | 0 |  | 0
| Huyện Vũng Liêm | 24200 | 19221.3318 | 19221.3318 | 79.43% | 79.43%
1 | Trường Mẫu giáo Trung Thành, huyện Vũng Liêm | 6200 | 5113.2513 | 5113.2513 | 82.47% | 82.47% |  |  | GDĐT |  | KCM | 0 | 6200 | 0 | 5113.2513 | 0 | 5113.2513 |  |  | 0 |  | 0
2 | Trường tiểu học Trung Thành A, huyện Vũng Liêm | 7200 | 6696 | 6696 | 93% | 93% |  |  | GDĐT |  | KCM | 0 | 7200 | 0 | 6696 | 0 | 6696 |  |  | 0 |  | 0
3 | Trường tiểu học Trung Thành Tây A, huyện Vũng Liêm | 10800 | 7412.0806 | 7412.0806 | 68.63% | 68.63% |  |  | GDĐT |  | KCM | 0 | 10800 | 0 | 7412.0806 | 0 | 7412.0806 |  |  | 0 |  | 0
| Huyện Trà Ôn | 11000 | 7770 | 7770 | 70.64% | 70.64%
1 | Trường tiểu học Lục Sĩ Thành, huyện Trà Ôn | 11000 | 7770 | 7770 | 70.64% | 70.64% |  |  | GDĐT |  | KCM | 0 | 11000 | 0 | 7770 | 0 | 7770 |  |  | 0 |  | 0
| Huyện Tam Bình | 5000 | 0 | 0 | 0% | 0%
1 | Trường tiểu học Mỹ Thạnh Trung, huyện Tam Bình | 5000 |  |  | 0% | 0% |  |  | GDĐT |  | KCM | 0 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
c | Lĩnh vực Văn hóa | 17680 | 17285.545 | 17285.545 | 97.77% | 97.77%
| Huyện Long Hồ | 3000 | 3000 | 3000 | 100% | 100%
1 | Trung tâm Văn hóa - Thể thao xã Phú Quới, huyện Long Hồ | 3000 | 3000 | 3000 | 100% | 100% |  |  | VH |  | KCM | 0 | 3000 | 0 | 3000 | 0 | 3000 |  |  | 0 |  | 0
| Huyện Mang Thít | 4400 | 4400 | 4400 | 100% | 100%
1 | Trung tâm Văn hóa - Thể thao xã Tân Long Hội, huyện Mang Thít | 2800 | 2800 | 2800 | 100% | 100% |  |  | VH |  | KCM | 0 | 2800 | 0 | 2800 | 0 | 2800 |  |  | 0 |  | 0
2 | Nhà văn hóa thể thao cụm ấp Tân Phong 1 - Tân Phong 2, xã Tân Long Hội, huyện Mang Thít | 1600 | 1600 | 1600 | 100% | 100% |  |  | VH |  | KCM | 0 | 1600 | 0 | 1600 | 0 | 1600 |  |  | 0 |  | 0
| Huyện Vũng Liêm | 2580 | 2330.345 | 2330.345 | 90.32% | 90.32%
1 | Trung tâm Văn hoá - Thể thao xã Trung Thành, huyện Vũng Liêm | 1290 | 1290 | 1290 | 100% | 100% |  |  | VH |  | KCM | 0 | 1290 | 0 | 1290 | 0 | 1290 |  |  | 0 |  | 0
2 | Nhà văn hoá thể thao ấp Xuân Lộc - Phước Lộc, xã Trung Thành, huyện Vũng Liêm | 1290 | 1040.345 | 1040.345 | 80.65% | 80.65% |  |  | VH |  | KCM | 0 | 1290 | 0 | 1040.345 | 0 | 1040.345 |  |  | 0 |  | 0
| Huyện Trà Ôn | 5200 | 5055.2 | 5055.2 | 97.22% | 97.22%
1 | Trung tâm Văn hóa - Thể thao xã Lục Sĩ Thành, huyện Trà Ôn | 3600 | 3600 | 3600 | 100% | 100% |  |  | VH |  | KCM | 0 | 3600 | 0 | 3600 | 0 | 3600 |  |  | 0 |  | 0
2 | Nhà văn hóa thể thao cụm ấp Mỹ Thạnh A - Mỹ Thạnh B - Kênh Đào, xã Lục Sĩ Thành, huyện Trà Ôn | 1600 | 1455.2 | 1455.2 | 90.95% | 90.95% |  |  | VH |  | KCM | 0 | 1600 | 0 | 1455.2 | 0 | 1455.2 |  |  | 0 |  | 0
| Huyện Tam Bình | 2500 | 2500 | 2500 | 100% | 100%
1 | Trung tâm Văn hóa - Thể thao xã Long Phú, huyện Tam Bình | 1000 | 1000 | 1000 | 100% | 100% |  |  | VH |  | KCM | 0 | 1000 | 0 | 1000 | 0 | 1000 |  |  | 0 |  | 0
2 | Nhà văn hóa thể thao cụm ấp Phú Sơn A - 6B - Phú Sơn C, xã Long Phú, huyện Tam Bình | 1500 | 1500 | 1500 | 100% | 100% |  |  | VH |  | KCM | 0 | 1500 | 0 | 1500 | 0 | 1500 |  |  | 0 |  | 0
IV | Đối ứng ODA: | 81400 | 80900 | 80900 | 99.39% | 99.39%
a | Lĩnh vực công trình công cộng tại các đô thị | 81400 | 80900 | 80900 | 99.39% | 99.39%
1 | Mở rộng nâng cấp đô thị Việt Nam - Tiểu dự án thành phố Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long | 80900 | 80900 | 80900 | 100% | 100% |  |  | XHCC | CT |  | 80900 | 0 | 80900 | 0 | 80900 | 0 |  |  | 0 |  | 0
2 | Đầu tư trang thiết bị Bệnh viện đa khoa tỉnh Vĩnh Long sử dụng vốn vay ODA của Chính phủ Áo | 500 |  |  | 0% | 0% |  |  | XHCC | CT |  | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x |  | 0 |  | 0
V | Bố trí thực hiện dự án | 1072600 | 755653.124 | 755653.124 | 70.45% | 70.45%
V.1 | Công trình chuyển tiếp | 712922 | 574975.1695 | 574975.1695 | 80.65% | 80.65%
a | Lĩnh vực Giao thông | 29691 | 26978.4722 | 26978.4722 | 90.86% | 90.86%
1 | Dự án Cầu sông Mỹ Thuận, xã Thuận An, thị xã Bình Minh | 5000 | 5000 | 5000 | 100% | 100% |  |  | GT | CT |  | 5000 | 0 | 5000 | 0 | 5000 | 0 |  |  | 0 |  | 0
2 | Đường ấp Phú Long A, xã Phú Quới, huyện Long Hồ (từ QL1A cầu Phú Quới đến chợ Phú Qưới) | 79 | 78.195 | 78.195 | 98.98% | 98.98% |  |  | GT | CT |  | 79 | 0 | 78.195 | 0 | 78.195 | 0 |  |  | 0 |  | 0
3 | Đường ấp Phước Yên A, xã Phú Quới, huyện Long Hồ (Đường từ QL1A cầu Phú Quới - cầu Phú Quới cũ) | 212 | 211.3952 | 211.3952 | 99.71% | 99.71% |  |  | GT | CT |  | 212 | 0 | 211.3952 | 0 | 211.3952 | 0 |  |  | 0 |  | 0
4 | Dự án Cải tạo, nâng cấp ĐT.910 tỉnh Vĩnh Long | 400 | 387.7223 | 387.7223 | 96.93% | 96.93% |  |  | GT | CT |  | 400 | 0 | 387.7223 | 0 | 387.7223 | 0 |  |  | 0 |  | 0
5 | Đường tỉnh 907 | 15500 | 13766.0704 | 13766.0704 | 88.81% | 88.81% |  |  | GT | CT |  | 15500 | 0 | 13766.0704 | 0 | 13766.0704 | 0 |  |  | 0 |  | 0
6 | Dự án Đường giao thông phát triển hạ tầng du lịch 04 xã cù lao huyện Long Hồ, tỉnh Vĩnh Long | 8500 | 7535.0893 | 7535.0893 | 88.65% | 88.65% |  |  | GT | CT |  | 8500 | 0 | 7535.0893 | 0 | 7535.0893 | 0 |  |  | 0 |  | 0
b | Lĩnh vực Nông nghiệp - Thủy lợi (thích ứng biến đổi khi hậu) | 139332 | 85549.3543 | 85549.3543 | 61.4% | 61.4%
1 | Đê bao chống ngập thành phố Vĩnh Long - khu vực sông Cái Cá | 58332 | 35245.0965 | 35245.0965 | 60.42% | 60.42% |  |  | NN | CT |  | 58332 | 0 | 35245.0965 | 0 | 35245.0965 | 0 |  |  | 0 |  | 0
2 | Hệ thống thủy lợi ngăn mặn giữ ngọt khu vực Bắc Vũng Liêm, huyện Vũng Liêm | 9000 | 2829.9477 | 2829.9477 | 31.44% | 31.44% |  |  | NN | CT |  | 9000 | 0 | 2829.9477 | 0 | 2829.9477 | 0 |  |  | 0 | x | 9000 | x
3 | HTTL ngăn mặn, giữ ngọt xã Thanh Bình và xã Quới Thiện, huyện Vũng Liêm | 45000 | 30277.8314 | 30277.8314 | 67.28% | 67.28% |  |  | NN | CT |  | 45000 | 0 | 30277.8314 | 0 | 30277.8314 | 0 |  |  | 0 |  | 0
4 | Hệ thống thủy lợi phục vụ nông thôn mới xã Loan Mỹ, huyện Tam Bình | 3500 | 1636.5086 | 1636.5086 | 46.76% | 46.76% |  |  | NN | CT |  | 3500 | 0 | 1636.5086 | 0 | 1636.5086 | 0 |  |  | 0 | x | 3500
5 | HTTL phục vụ xây dựng nông thôn mới xã Phước Hậu, huyện Long Hồ | 6500 | 2915.7061 | 2915.7061 | 44.86% | 44.86% |  |  | NN | CT |  | 6500 | 0 | 2915.7061 | 0 | 2915.7061 | 0 |  |  | 0 | x | 6500
6 | Hệ thống thủy lợi ngăn mặn, tiếp ngọt khu vực huyện Vũng Liêm. | 17000 | 12644.2641 | 12644.2641 | 74.38% | 74.38% |  |  | NN | CT |  | 17000 | 0 | 12644.2641 | 0 | 12644.2641 | 0 |  |  | 0 |  | 0
c | Lĩnh vực Giáo dục - đào tạo và dạy nghề | 207899 | 184528.0435 | 184528.0435 | 88.76% | 88.76%
1 | Trường trung học phổ thông Phú Quới, huyện Long Hồ | 8800 | 8207.894 | 8207.894 | 93.27% | 93.27% |  |  | GDĐT | CT |  | 8800 | 0 | 8207.894 | 0 | 8207.894 | 0 |  |  | 0 |  | 0
2 | Đầu tư thiết bị phòng học bộ môn Lý – Hóa – Sinh cho các trường THCS, THCS&THPT, THPT trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long | 13000 | 12950.925 | 12950.925 | 99.62% | 99.62% |  |  | GDĐT | CT |  | 13000 | 0 | 12950.925 | 0 | 12950.925 | 0 |  |  | 0 |  | 0
3 | Đầu tư thiết bị thực hiện chương trình đổi mới giáo dục phổ thông lớp 6 trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long | 4078 | 4077.459 | 4077.459 | 99.99% | 99.99% |  |  | GDĐT | CT |  | 4078 | 0 | 4077.459 | 0 | 4077.459 | 0 |  |  | 0 |  | 0
4 | Đầu tư thiết bị thực hiện chương trình đổi mới giáo dục phổ thông lớp 2 và lớp 6 trên địa bàn thành phố Vĩnh Long | 7644 | 7643.7995 | 7643.7995 | 100% | 100% |  |  | GDĐT | CT |  | 7644 | 0 | 7643.7995 | 0 | 7643.7995 | 0 |  |  | 0 |  | 0
5 | Đầu tư thiết bị thực hiện chương trình đổi mới giáo dục phổ thông lớp 2 và lớp 6 trên địa bàn thị xã Bình Minh | 12500 | 12017.8215 | 12017.8215 | 96.14% | 96.14% |  |  | GDĐT | CT |  | 12500 | 0 | 12017.8215 | 0 | 12017.8215 | 0 |  |  | 0 |  | 0
6 | Đầu tư thiết bị thực hiện chương trình đổi mới giáo dục phổ thông lớp 2 và lớp 6 trên địa bàn huyện Long Hồ | 5802 | 5801.847 | 5801.847 | 100% | 100% |  |  | GDĐT | CT |  | 5802 | 0 | 5801.847 | 0 | 5801.847 | 0 |  |  | 0 |  | 0
7 | Đầu tư thiết bị thực hiện chương trình đổi mới giáo dục phổ thông lớp 2 và lớp 6 trên địa bàn huyện Mang Thít | 12500 | 12392.13 | 12392.13 | 99.14% | 99.14% |  |  | GDĐT | CT |  | 12500 | 0 | 12392.13 | 0 | 12392.13 | 0 |  |  | 0 |  | 0
8 | Đầu tư thiết bị thực hiện chương trình đổi mới giáo dục phổ thông lớp 2 và lớp 6 trên địa bàn huyện Vũng Liêm | 12000 | 12000 | 12000 | 100% | 100% |  |  | GDĐT | CT |  | 12000 | 0 | 12000 | 0 | 12000 | 0 |  |  | 0 |  | 0
9 | Đầu tư thiết bị thực hiện chương trình đổi mới giáo dục phổ thông lớp 2 và lớp 6 trên địa bàn huyện Tam Bình | 9000 | 9000 | 9000 | 100% | 100% |  |  | GDĐT | CT |  | 9000 | 0 | 9000 | 0 | 9000 | 0 |  |  | 0 |  | 0
10 | Đầu tư thiết bị thực hiện chương trình đổi mới giáo dục phổ thông lớp 2 và lớp 6 trên địa bàn huyện Trà Ôn | 16000 | 16000 | 16000 | 100% | 100% |  |  | GDĐT | CT |  | 16000 | 0 | 16000 | 0 | 16000 | 0 |  |  | 0 |  | 0
11 | Đầu tư thiết bị thực hiện chương trình đổi mới giáo dục phổ thông lớp 2 và lớp 6 trên địa bàn huyện Bình Tân | 11000 | 9324.581 | 9324.581 | 84.77% | 84.77% |  |  | GDĐT | CT |  | 11000 | 0 | 9324.581 | 0 | 9324.581 | 0 |  |  | 0 |  | 0
12 | Xây dựng, cải tạo, sửa chữa nhà vệ sinh các trường học do UBND huyện Vũng Liêm quản lý | 300 | 208.909 | 208.909 | 69.64% | 69.64% |  |  | GDĐT | CT |  | 300 | 0 | 208.909 | 0 | 208.909 | 0 |  |  | 0 |  | 0
13 | Xây dựng, cải tạo, sửa chữa nhà vệ sinh các trường học do UBND huyện Bình Tân quản lý | 1454 | 1453.647 | 1453.647 | 99.98% | 99.98% |  |  | GDĐT | CT |  | 1454 | 0 | 1453.647 | 0 | 1453.647 | 0 |  |  | 0 |  | 0
14 | Ký túc xá sinh viên Trường Cao đẳng nghề Vĩnh Long | 11000 | 7131.6555 | 7131.6555 | 64.83% | 64.83% |  |  | GDĐT | CT |  | 11000 | 0 | 7131.6555 | 0 | 7131.6555 | 0 |  |  | 0 |  | 0
15 | Trường tiểu học Nguyễn Huệ, phường 2, thành phố Vĩnh Long | 30000 | 19645.7893 | 19645.7893 | 65.49% | 65.49% |  |  | GDĐT | CT |  | 30000 | 0 | 19645.7893 | 0 | 19645.7893 | 0 |  |  | 0 |  | 0
16 | Trường Trung học cơ sở Cao Thắng, phường 5, thành phố Vĩnh Long | 10000 | 5621.903 | 5621.903 | 56.22% | 56.22% |  |  | GDĐT | CT |  | 10000 | 0 | 5621.903 | 0 | 5621.903 | 0 |  |  | 0 | x | 10000
17 | Cải tạo, nâng cấp Trường Mầm non Hoa Hồng 2, thị xã Bình Minh | 1100 | 1032.1735 | 1032.1735 | 93.83% | 93.83% |  |  | GDĐT | CT |  | 1100 | 0 | 1032.1735 | 0 | 1032.1735 | 0 |  |  | 0 |  | 0
18 | Mở rộng Trường Trung học cơ sở Đông Bình, thị xã Bình Minh | 9000 | 9000 | 9000 | 100% | 100% |  |  | GDĐT | CT |  | 9000 | 0 | 9000 | 0 | 9000 | 0 |  |  | 0 |  | 0
19 | Trường mầm non Họa Mi, thị trấn Long Hồ, huyện Long Hồ | 11000 | 10525.0193 | 10525.0193 | 95.68% | 95.68% |  |  | GDĐT | CT |  | 11000 | 0 | 10525.0193 | 0 | 10525.0193 | 0 |  |  | 0 |  | 0
20 | Trường mầm non Long Phước, huyện Long Hồ | 4551 | 4550.9519 | 4550.9519 | 100% | 100% |  |  | GDĐT | CT |  | 4551 | 0 | 4550.9519 | 0 | 4550.9519 | 0 |  |  | 0 |  | 0
21 | Trường tiểu học Mỹ An A, huyện Mang Thít | 2000 | 2000 | 2000 | 100% | 100% |  |  | GDĐT | CT |  | 2000 | 0 | 2000 | 0 | 2000 | 0 |  |  | 0 |  | 0
22 | Trường mầm non Kim Đồng, xã Bình Ninh, huyện Tam Bình | 2380 | 2376.466 | 2376.466 | 99.85% | 99.85% |  |  | GDĐT | CT |  | 2380 | 0 | 2376.466 | 0 | 2376.466 | 0 |  |  | 0 |  | 0
23 | Cải tạo, nâng cấp Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên huyện Mang Thít | 1090 | 1083.4128 | 1083.4128 | 99.4% | 99.4% |  |  | GDĐT | CT |  | 1090 | 0 | 1083.4128 | 0 | 1083.4128 | 0 |  |  | 0 |  | 0
24 | Cải tạo, nâng cấp Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên huyện Tam Bình | 6500 | 5662.5939 | 5662.5939 | 87.12% | 87.12% |  |  | GDĐT | CT |  | 6500 | 0 | 5662.5939 | 0 | 5662.5939 | 0 |  |  | 0 |  | 0
25 | Cải tạo, nâng cấp Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên huyện Trà Ôn | 5200 | 4819.0652 | 4819.0652 | 92.67% | 92.67% |  |  | GDĐT | CT |  | 5200 | 0 | 4819.0652 | 0 | 4819.0652 | 0 |  |  | 0 |  | 0
d | Lĩnh vực Văn hóa | 91000 | 74800.9478 | 74800.9478 | 82.2% | 82.2%
1 | Trung tâm Văn hóa - Thể thao truyền hình thị xã Bình Minh | 21000 | 17436.618 | 17436.618 | 83.03% | 83.03% |  |  | VH | CT |  | 21000 | 0 | 17436.618 | 0 | 17436.618 | 0 |  |  | 0 |  | 0
2 | Công viên truyền hình huyện Bình Tân | 20000 | 9666.2783 | 9666.2783 | 48.33% | 48.33% |  |  | VH | CT |  | 20000 | 0 | 9666.2783 | 0 | 9666.2783 | 0 |  |  | 0 | x | 20000
3 | Trung tâm văn hóa - thể thao truyền hình huyện Bình Tân | 30000 | 30000 | 30000 | 100% | 100% |  |  | VH | CT |  | 30000 | 0 | 30000 | 0 | 30000 | 0 |  |  | 0 |  | 0
4 | Công viên, thể thao truyền hình huyện Trà Ôn | 20000 | 17698.0515 | 17698.0515 | 88.49% | 88.49% |  |  | VH | CT |  | 20000 | 0 | 17698.0515 | 0 | 17698.0515 | 0 |  |  | 0 |  | 0
đ | Lĩnh vực Y tế | 94000 | 72412.006 | 72412.006 | 77.03% | 77.03%
1 | Bệnh viện đa khoa huyện Mang Thít | 5000 | 1696.0003 | 1696.0003 | 33.92% | 33.92% |  |  | YT | CT |  | 5000 | 0 | 1696.0003 | 0 | 1696.0003 | 0 |  |  | 0 | x | 5000 | x
2 | Bệnh viện y học cổ truyền tỉnh Vĩnh Long | 80000 | 66310.306 | 66310.306 | 82.89% | 82.89% |  |  | YT | CT |  | 80000 | 0 | 66310.306 | 0 | 66310.306 | 0 |  |  | 0 |  | 0
3 | Nâng cấp, mở rộng Trung tâm y tế huyện Long Hồ | 9000 | 4405.6997 | 4405.6997 | 48.95% | 48.95% |  |  | YT | CT |  | 9000 | 0 | 4405.6997 | 0 | 4405.6997 | 0 |  |  | 0 | x | 9000
e | Lĩnh vực Xã hội - Công cộng | 151000 | 130706.3457 | 130706.3457 | 86.56% | 86.56%
1 | Cải tạo, nâng cấp Nghĩa trang liệt sĩ huyện Vũng Liêm | 22000 | 17030.3646 | 17030.3646 | 77.41% | 77.41% |  |  | XHCC | CT |  | 22000 | 0 | 17030.3646 | 0 | 17030.3646 | 0 |  |  | 0 |  | 0
2 | Nâng cấp, mở rộng Cơ sở cai nghiện ma túy Vĩnh Long | 2000 | 2000 | 2000 | 100% | 100% |  |  | XHCC | CT |  | 2000 | 0 | 2000 | 0 | 2000 | 0 |  |  | 0 |  | 0
3 | Phủ đỉnh bãi chôn lấp hợp vệ sinh số 2, xã Hòa Phú, huyện Long Hồ | 12000 | 12000 | 12000 | 100% | 100% |  |  | XHCC | CT |  | 12000 | 0 | 12000 | 0 | 12000 | 0 |  |  | 0 |  | 0
4 | Dự án Khu tái định cư cho đường Cao tốc Mỹ Thuận – Cần Thơ (địa bàn thành phố Vĩnh Long) | 25000 | 22046.018 | 22046.018 | 88.18% | 88.18% |  |  | XHCC | CT |  | 25000 | 0 | 22046.018 | 0 | 22046.018 | 0 |  |  | 0 |  | 0
5 | Khu Tái định cư dân cư thị xã Bình Minh | 90000 | 77629.963 | 77629.963 | 86.26% | 86.26% |  |  | XHCC | CT |  | 90000 | 0 | 77629.963 | 0 | 77629.963 | 0 |  |  | 0 |  | 0
V.2 | Công trình khởi công mới | 359678 | 180677.9545 | 180677.9545 | 50.23% | 50.23%
a | Lĩnh vực Giao thông | 118193 | 95966.4718 | 95966.4718 | 81.19% | 81.19%
1 | Đường D1, thị trấn Long Hồ, huyện Long Hồ | 38379 | 25409.148 | 25409.148 | 66.21% | 66.21% |  |  | GT |  | KCM | 0 | 38379 | 0 | 25409.148 | 0 | 25409.148 |  |  | 0 |  | 0
2 | Đường D4, thị trấn Tân Quới, huyện Bình Tân | 14000 | 14000 | 14000 | 100% | 100% |  |  | GT |  | KCM | 0 | 14000 | 0 | 14000 | 0 | 14000 |  |  | 0 |  | 0
3 | Mở rộng, nâng cấp cầu Long Phước, huyện Long Hồ | 10000 | 7745.0002 | 7745.0002 | 77.45% | 77.45% |  |  | GT |  | KCM | 0 | 10000 | 0 | 7745.0002 | 0 | 7745.0002 |  |  | 0 |  | 0
4 | Cải tạo, nâng cấp mặt đường Võ Văn Kiệt thành phố Vĩnh Long (đoạn từ đường Nguyễn Huệ đến đường vào cầu Cái Cam 2) | 55814 | 48812.3237 | 48812.3237 | 87.46% | 87.46% |  |  | GT |  | KCM | 0 | 55814 | 0 | 48812.3237 | 0 | 48812.3237 |  |  | 0 |  | 0
b | Lĩnh vực Giáo dục - đào tạo và dạy nghề | 111185 | 39813.6708 | 39813.6708 | 35.81% | 35.81%
1 | Nâng cấp, mở rộng Trường THPT Phạm Hùng, huyện Long Hồ | 21000 | 19593.0326 | 19593.0326 | 93.3% | 93.3% |  |  | GDĐT |  | KCM | 0 | 21000 | 0 | 19593.0326 | 0 | 19593.0326 |  |  | 0 |  | 0
2 | Cải tạo, nâng cấp Trường trung học phổ thông Tân Quới, huyện Bình Tân | 4935 | 4906.3098 | 4906.3098 | 99.42% | 99.42% |  |  | GDĐT |  | KCM | 0 | 4935 | 0 | 4906.3098 | 0 | 4906.3098 |  |  | 0 |  | 0
3 | Cải tạo, nâng cấp Trường trung học cơ sở - trung học phổ thông Mỹ Thuận, xã Mỹ Thuận, huyện Bình Tân | 9250 | 7689.307 | 7689.307 | 83.13% | 83.13% |  |  | GDĐT |  | KCM | 0 | 9250 | 0 | 7689.307 | 0 | 7689.307 |  |  | 0 |  | 0
4 | Đầu tư thiết bị thực hiện chương trình đổi mới giáo dục phổ thông lớp 7, lớp 8 và lớp 9 tại các Trường Trung học cơ sở - Trung học phổ thông công lập trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long | 3000 |  |  | 0% | 0% |  |  | GDĐT |  | KCM | 0 | 3000 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
5 | Đầu tư thiết bị thực hiện chương trình đổi mới giáo dục phổ thông lớp 10, lớp 11 và lớp 12 tại các Trường Trung học cơ sở - Trung học phổ thông và Trường Trung học phổ thông công lập trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long | 14000 |  |  | 0% | 0% |  |  | GDĐT |  | KCM | 0 | 14000 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
6 | Đầu tư thiết bị thực hiện chương trình đổi mới giáo dục phổ thông lớp 3 và lớp 7 trên địa bàn thành phố Vĩnh Long | 7000 | 271.2125 | 271.2125 | 3.874% | 3.874% |  |  | GDĐT |  | KCM | 0 | 7000 | 0 | 271.2125 | 0 | 271.2125 |  |  | 0 |  | 0
7 | Đầu tư thiết bị thực hiện chương trình đổi mới giáo dục phổ thông lớp 3 và lớp 7 trên địa bàn huyện Long Hồ | 8000 | 2609.613 | 2609.613 | 32.62% | 32.62% |  |  | GDĐT |  | KCM | 0 | 8000 | 0 | 2609.613 | 0 | 2609.613 |  |  | 0 |  | 0
8 | Đầu tư thiết bị thực hiện chương trình đổi mới giáo dục phổ thông lớp 3 và lớp 7 trên địa bàn huyện Mang Thít | 6000 | 3946.788 | 3946.788 | 65.78% | 65.78% |  |  | GDĐT |  | KCM | 0 | 6000 | 0 | 3946.788 | 0 | 3946.788 |  |  | 0 |  | 0
9 | Đầu tư thiết bị thực hiện chương trình đổi mới giáo dục phổ thông lớp 3 và lớp 7 trên địa bàn huyện Vũng Liêm | 8000 | 364.76 | 364.76 | 4.559% | 4.559% |  |  | GDĐT |  | KCM | 0 | 8000 | 0 | 364.76 | 0 | 364.76 |  |  | 0 |  | 0 | x
10 | Đầu tư thiết bị thực hiện chương trình đổi mới giáo dục phổ thông lớp 3 và lớp 7 trên địa bàn huyện Trà Ôn | 7000 | 236.659 | 236.659 | 3.381% | 3.381% |  |  | GDĐT |  | KCM | 0 | 7000 | 0 | 236.659 | 0 | 236.659 |  |  | 0 |  | 0 | x
11 | Đầu tư thiết bị thực hiện chương trình đổi mới giáo dục phổ thông lớp 3 và lớp 7 trên địa bàn huyện Bình Tân | 6000 | 195.989 | 195.989 | 3.266% | 3.266% |  |  | GDĐT |  | KCM | 0 | 6000 | 0 | 195.989 | 0 | 195.989 |  |  | 0 |  | 0
12 | Đầu tư thiết bị tối thiểu thực hiện chương trình đổi mới giáo dục phổ thông lớp 3 và lớp 7 trên địa bàn thị xã Bình Minh | 8000 |  |  | 0% | 0% |  |  | GDĐT |  | KCM | 0 | 8000 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
13 | Đầu tư thiết bị tối thiểu thực hiện chương trình đổi mới giáo dục phổ thông lớp 3 và lớp 7 trên địa bàn huyện Tam Bình | 9000 |  |  | 0% | 0% |  |  | GDĐT |  | KCM | 0 | 9000 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
c | Lĩnh vực Văn hóa | 10000 | 10000 | 10000 | 100% | 100%
1 | Cải tạo, nâng cấp Công viên thị trấn Long Hồ | 10000 | 10000 | 10000 | 100% | 100% |  |  | VH |  | KCM | 0 | 10000 | 0 | 10000 | 0 | 10000 |  |  | 0 |  | 0
d | Lĩnh vực Y tế | 10000 | 6410.8922 | 6410.8922 | 64.11% | 64.11%
1 | Nâng cấp, mở rộng Trung tâm y tế huyện Bình Tân | 10000 | 6410.8922 | 6410.8922 | 64.11% | 64.11% |  |  | YT |  | KCM | 0 | 10000 | 0 | 6410.8922 | 0 | 6410.8922 |  |  | 0 |  | 0
đ | Lĩnh vực Nước sạch | 7300 | 6196.2517 | 6196.2517 | 84.88% | 84.88%
1 | Nâng cấp công suất trạm cấp nước xã Phú Quới, huyện Long Hồ | 3800 | 3386.577 | 3386.577 | 89.12% | 89.12% |  |  | NS |  | KCM | 0 | 3800 | 0 | 3386.577 | 0 | 3386.577 |  |  | 0 |  | 0
2 | Nâng cấp công suất trạm cấp nước Tân Hạnh 1 xã Tân Hạnh, huyện Long Hồ | 3500 | 2809.6747 | 2809.6747 | 80.28% | 80.28% |  |  | NS |  | KCM | 0 | 3500 | 0 | 2809.6747 | 0 | 2809.6747 |  |  | 0 |  | 0
e | Lĩnh vực Thông tin - Truyền thông | 21000 | 5823.8774 | 5823.8774 | 27.73% | 27.73%
1 | Nâng cấp hệ thống hạ tầng Trung tâm tích hợp dữ liệu tỉnh phục vụ xây dựng Chính quyền số tỉnh Vĩnh Long | 16000 | 5349.8303 | 5349.8303 | 33.44% | 33.44% |  |  | TTTT |  | KCM | 0 | 16000 | 0 | 5349.8303 | 0 | 5349.8303 |  |  | 0 |  | 0
2 | Nâng cấp công nghệ thông tin trong hoạt động của các cơ quan Đảng tỉnh Vĩnh Long | 5000 | 474.0471 | 474.0471 | 9.481% | 9.481% |  |  | TTTT |  | KCM | 0 | 5000 | 0 | 474.0471 | 0 | 474.0471 |  |  | 0 |  | 0
g | Lĩnh vực Tài nguyên - Môi trường | 82000 | 16466.7907 | 16466.7907 | 20.08% | 20.08%
1 | Bãi chôn lấp rác hợp vệ sinh số 4, xã Hòa Phú, huyện Long Hồ. | 20000 | 16466.7907 | 16466.7907 | 82.33% | 82.33% |  |  | XHCC |  | KCM | 0 | 20000 | 0 | 16466.7907 | 0 | 16466.7907 |  |  | 0 |  | 0
2 | Khu liên hợp xử lý chất thải rắn Hòa Phú. Hạng mục: Đắp bờ bao và trồng cây xanh xung quanh khu đất | 62000 |  |  | 0% | 0% |  |  | XHCC |  | KCM | 0 | 62000 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
VI | Chi đầu tư phát triển khác | 32457 | 6474.7356 | 6474.7356 | 19.95% | 19.95% | [16 empty] | x
VI.1 | Tặng thưởng công trình phúc lợi xã hội cho xã đạt NTM, NTM nâng cao, ấp kiểu mẫu,... theo quyết định của UBND tỉnh | 10000 | 6474.7356 | 6474.7356 | 64.75% | 64.75% |  |  | K
a | Tặng thưởng công trình phúc lợi xã hội cho xã đạt NTM | 8000 | 5478.7628 | 5478.7628 | 68.48% | 68.48%
1 | Xã Quới An | 1000 | 292.381 | 292.381 | 29.24% | 29.24% | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | x
2 | Xã Tân Hưng | 1000 | 971.23 | 971.23 | 97.12% | 97.12% | [7 empty] | 0 | 0
3 | Xã Tân Thành | 1000 | 998.964 | 998.964 | 99.9% | 99.9% | [7 empty] | 0 | 0
4 | Xã Tân An Thạnh | 1000 | 996.707 | 996.707 | 99.67% | 99.67% | [7 empty] | 0 | 0
5 | Xã Thành Lợi | 1000 | 995.957 | 995.957 | 99.6% | 99.6% | [7 empty] | 0 | 0
6 | Xã Chánh An | 1000 | 968.8448 | 968.8448 | 96.88% | 96.88% | [7 empty] | 0 | 0
7 | Xã Loan Mỹ | 1000 | 254.679 | 254.679 | 25.47% | 25.47% | [7 empty] | 0 | 0 | [7 empty] | x
8 | Xã Tân Hạnh | 1000 |  |  | 0% | 0%
b | Tặng thưởng công trình phúc lợi xã hội cho xã đạt NTM nâng cao | 2000 | 995.9728 | 995.9728 | 49.8% | 49.8%
1 | Xã Hựu Thành | 500 | 495.9728 | 495.9728 | 99.19% | 99.19% | [7 empty] | 0 | 0
2 | Xã An Phước | 500 | 500 | 500 | 100% | 100% | [7 empty] | 0 | 0
3 | Xã Hòa Hiệp | 500 |  |  | 0% | 0% | [7 empty] | 0 | 0
4 | Xã Hậu Lộc | 500 |  |  | 0% | 0% | [7 empty] | 0 | 0
VI.2 | Duy tu, sửa chữa các công trình | 22457 | 0 | 0 | 0% | 0% |  |  | K
a | Lĩnh vực Văn hóa | 19700 | 0 | 0 | 0% | 0%
1 | Khu tưởng niệm Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng Phạm Hùng, Hạng mục: Khu lưu niệm, Khu nhà Từ đường, Trưng bày hiện vật của nhà trưng bày; Trồng và chỉnh trang cây xanh | 6400 |  |  | 0% | 0%
2 | Đình Bình Phụng. Hạng mục: Sơn sửa lại cổng, song sắt hàng rào, sửa chữa cổng phụ, nâng cấp nền sân, sửa chữa hệ thống thoát nước sân; Chánh điện: Sơn lại tường cột, cửa sổ, khánh thờ, tủ, liễn đối, hoành phi,...; Sơn sửa hệ thống điện, nhà vệ sinh; Vệ sinh bia; Chỉnh trang hệ thống cây xanh bia; Chỉnh trang hệ thống cây xanh | 1400 |  |  | 0% | 0%
3 | Bia Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Tượng đài Lê Cẩn -Nguyễn Giao. Hạng mục: Sơn hàng rào mặt trước, sơn trụ điện chiếu sáng, lát nền sân sụp lún; nhuộm phủ hóa chất chống ôxy hóa tượng đài Lê Cẩn - Nguyễn Giao, sơn toàn bộ tường thành bồn hoa | 900 |  |  | 0% | 0%
4 | Khu lưu niệm Thủ tướng Chính phủ Võ Văn Kiệt; Hạng mục: Bảo dưỡng, sửa chữa: Nhà khách hiện tại, nhà hành chính, nhà trưng bày, nhà thắp hương cũ thành nhà tiếp khách trang trọng, cầu dẫn vào tượng đài ngôi sao và tượng đài ngôi sao, giao thông, sân bãi; trụ hoa, sân lễ; cổng phụ, hàng rào, nhà nghỉ, nhà thủy tạ, sân vườn; cầu sắt lối vào nhà nghỉ; sửa chữa hệ thống PCCC và máy phát điện, hệ thống điện ngoài nhà; nhà vệ sinh công cộng; bàn ghế, thiết bị điện tử nhà khách; tu bổ, nâng cấp nội thất nhà trưng bày | 6400 |  |  | 0% | 0%
5 | Cải tạo, sửa chữa Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu Thể dục thể thao tỉnh Vĩnh Long | 3000 |  |  | 0% | 0%
6 | Cải tạo, sửa chữa Trường Năng khiếu nghệ thuật và Thể dục thể thao | 1600 |  |  | 0% | 0%
b | Lĩnh vực Y tế | 2757 | 0 | 0 | 0% | 0%
1 | Sửa chữa hệ thống xử lý nước thải - Bệnh viện Tâm Thần Vĩnh Long | 450 |  |  | 0% | 0%
2 | Sửa chữa khối nhà làm việc, hàng rào bảo vệ Bệnh viện Tâm Thần Vĩnh Long | 900 |  |  | 0% | 0%
3 | Sửa chữa khu nhà làm việc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Vĩnh Long | 1400 |  |  | 0% | 0%
4 | Cải tạo, sửa chữa các Trạm y tế: thị trấn Vũng Liêm, xã Trung Thành Tây, xã Trung Nghĩa, xã Trung Hiệp, xã Trung An, xã Thanh Bình, xã Quới Thiện thuộc trung tâm y tế Nguyễn Văn Thủ huyện Vũng Liêm | 7 |  |  | 0% | 0%
D | NGUỒN ĐÀI PHÁT PHÁT THANH VÀ TRUYỀN HÌNH VĨNH LONG NỘP VÀO NGÂN SÁCH TỈNH | 260200 | 200194.0075 | 194398.7449 | 76.94% | 74.71%
I | Các dự án chuyển tiếp | 179700 | 140955.0697 | 135159.8072 | 78.44% | 75.21%
a | Lĩnh vực Giao thông | 113917 | 83395.514 | 83300.2514 | 73.21% | 73.12%
1 | Cầu Cồn chim, thành phố Vĩnh Long | 1985 | 1985 | 1985 | 100% | 100% |  |  | GT | CT |  | 1985 | 0 | 1985 | 0 | 1985 | 0 |  |  | 0 |  | 0
2 | Nâng cấp, mở rộng đường Trưng nữ Vương, phường 1, thành phố Vĩnh Long | 36 | 35.1794 | 35.1794 | 97.72% | 97.72% |  |  | GT | CT |  | 36 | 0 | 35.1794 | 0 | 35.1794 | 0 |  |  | 0 |  | 0
3 | Đường từ Quốc lộ 53 đến đường Võ Văn Kiệt, phường 3, thành phố Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long | 5137 | 4353.9981 | 4353.9981 | 84.76% | 84.76% |  |  | GT | CT |  | 5137 | 0 | 4353.9981 | 0 | 4353.9981 | 0 |  |  | 0 |  | 0
4 | Đường vào công viên truyền hình Vĩnh Long | 5700 |  | 0 | 0% | 0% |  |  | GT | CT |  | 5700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x |  | 0 |  | 0
5 | Dự án Đường từ đường tỉnh 908 xã Tân Hưng huyện Bình Tân tỉnh Vĩnh Long đến ranh xã Tân Phú huyện Châu Thành tỉnh Đồng Tháp (Đường từ đường 908-ranh xã Tân Phú) | 6000 | 6000 | 6000 | 100% | 100% |  |  | GT | CT |  | 6000 | 0 | 6000 | 0 | 6000 | 0 |  |  | 0 |  | 0
6 | Dự án cầu Long Mỹ | 3000 | 3000 | 3000 | 100% | 100% |  |  | GT | CT |  | 3000 | 0 | 3000 | 0 | 3000 | 0 |  |  | 0 |  | 0
7 | Nâng cấp, cải tạo đường Mậu Thân thành phố Vĩnh Long tỉnh Vĩnh Long | 15000 | 12626 | 12530.7374 | 84.17% | 83.54% |  |  | GT | CT |  | 15000 | 0 | 12626 | 0 | 12530.7374 | 0 |  |  | 0 |  | 0
8 | Dự án cầu Lộ 2 trên tuyến đường Võ Văn Kiệt (đoạn từ cầu Mậu Thân đến đường Nguyễn Huệ) thành phố Vĩnh Long | 25959 | 15000 | 15000 | 57.78% | 57.78% |  |  | GT | CT |  | 25959 | 0 | 15000 | 0 | 15000 | 0 |  |  | 0 | x | 25959
9 | Đường trục chính thị xã Bình Minh (đoạn từ đường Phan Văn Năm đến đường dẫn vào cầu Cần Thơ) | 8000 | 7628.6424 | 7628.6424 | 95.36% | 95.36% |  |  | GT | CT |  | 8000 | 0 | 7628.6424 | 0 | 7628.6424 | 0 |  |  | 0 |  | 0
10 | Dự án Đường liên xã Phú Quới - Thạnh Quới | 40000 | 29666.694 | 29666.694 | 74.17% | 74.17% |  |  | GT | CT |  | 40000 | 0 | 29666.694 | 0 | 29666.694 | 0 |  |  | 0 |  | 0
11 | Cầu Đường Cài, phường Tân Hòa, thành phố Vĩnh Long | 100 | 100 | 100 | 100% | 100% |  |  | GT | CT |  | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 |  |  | 0 |  | 0
12 | Dự án Đường Rạch Ngay - Bờ Sao | 3000 | 3000 | 3000 | 100% | 100% |  |  | GT | CT |  | 3000 | 0 | 3000 | 0 | 3000 | 0 |  |  | 0 |  | 0
b | Lĩnh vực Văn hóa - Thể thao và Du lịch | 46583 | 38487.0284 | 32787.0284 | 82.62% | 70.38%
1 | Công viên truyền hình Vĩnh Long | 6741 | 5700 |  | 84.56% | 0% |  |  | VH | CT |  | 6741 | 0 | 5700 | 0 | 0 | 0 | x |  | 0 |  | 0
2 | Công viên phường 9, thành phố Vĩnh Long | 14000 | 13724.6548 | 13724.6548 | 98.03% | 98.03% |  |  | VH | CT |  | 14000 | 0 | 13724.6548 | 0 | 13724.6548 | 0 |  |  | 0 |  | 0
3 | Công viên truyền hình thị xã Bình Minh | 15000 | 9748.5335 | 9748.5335 | 64.99% | 64.99% |  |  | VH | CT |  | 15000 | 0 | 9748.5335 | 0 | 9748.5335 | 0 |  |  | 0 |  | 0
4 | Trung tâm Văn hóa - Thể thao truyền hình thị xã Bình Minh | 10842 | 9313.8401 | 9313.8401 | 85.91% | 85.91% |  |  | VH | CT |  | 10842 | 0 | 9313.8401 | 0 | 9313.8401 | 0 |  |  | 0 |  | 0
c | Lĩnh vực Xã hội | 19200 | 19072.5273 | 19072.5273 | 99.34% | 99.34%
1 | Trùng tu, tôn tạo Nghĩa trang liệt sĩ tỉnh Vĩnh Long | 19200 | 19072.5273 | 19072.5273 | 99.34% | 99.34% |  |  | XHCC | CT |  | 19200 | 0 | 19072.5273 | 0 | 19072.5273 | 0 |  |  | 0 |  | 0
II | Các dự án khởi công mới | 80500 | 59238.9377 | 59238.9377 | 73.59% | 73.59%
a | Lĩnh vực Giao thông | 35500 | 15847.5777 | 15847.5777 | 44.64% | 44.64%
1 | Đường liên ấp từ cầu Cống Ranh đến cầu Ba Tầng, xã Long Phước, huyện Long Hồ | 10500 | 6866.0674 | 6866.0674 | 65.39% | 65.39% |  |  | GT |  | KCM | 0 | 10500 | 0 | 6866.0674 | 0 | 6866.0674 |  |  | 0 |  | 0
2 | Nâng cấp Hương lộ Cái Ngang (đoạn từ tỉnh lộ 904 đến chợ Cái Ngang) | 25000 | 8981.5103 | 8981.5103 | 35.93% | 35.93% |  |  | GT |  | KCM | 0 | 25000 | 0 | 8981.5103 | 0 | 8981.5103 |  |  | 0 |  | 0 | x
b | Lĩnh vực Văn hóa - Thể thao và Du lịch | 45000 | 43391.36 | 43391.36 | 96.43% | 96.43%
1 | Nhà thi đấu đa năng tỉnh Vĩnh Long | 45000 | 43391.36 | 43391.36 | 96.43% | 96.43% |  |  | VH |  | KCM | 0 | 45000 | 0 | 43391.36 | 0 | 43391.36 |  |  | 0 |  | 0
Đ | NGUỒN THU TIỀN SỬ DỤNG ĐẤT HẠ TẦNG KHU HÀNH CHÍNH VÀ DÂN CƯ PHƯỜNG 9 | 19000 | 14760.3448 | 14760.3448 | 77.69% | 77.69%
I | Công trình chuyển tiếp | 19000 | 14760.3448 | 14760.3448 | 77.69% | 77.69%
a | Lĩnh vực Quản lý nhà nước | 19000 | 14760.3448 | 14760.3448 | 77.69% | 77.69%
1 | Hạ tầng kỹ thuật Khu hành chính tỉnh và dân cư phường 9, thành phố Vĩnh Long | 9000 | 4760.3448 | 4760.3448 | 52.89% | 52.89% |  |  | QLNN | CT |  | 9000 | 0 | 4760.3448 | 0 | 4760.3448 | 0 |  |  | 0 | x | 9000
2 | Khối nhà làm việc của UBND tỉnh và các cơ quan Khối tổng hợp (Khối 2) | 10000 | 10000 | 10000 | 100% | 100% |  |  | QLNN | CT |  | 10000 | 0 | 10000 | 0 | 10000 | 0 |  |  | 0 |  | 0
E | NGUỒN NGÂN SÁCH THÀNH PHỐ VĨNH LONG HOÀN TRẢ NGÂN SÁCH TỈNH (NGUỒN VỐN THỰC HIỆN DỰ ÁN KHU TÁI ĐỊNH CƯ KHÓM 3, PHƯỜNG 9, THÀNH PHỐ VĨNH LONG) | 37000 | 21428.255 | 21428.255 | 57.91% | 57.91%
I | Thực hiện dự án | 37000 | 21428.255 | 21428.255 | 57.91% | 57.91%
a | Các dự án khởi công mới | 37000 | 21428.255 | 21428.255 | 57.91% | 57.91%
1 | Mở rộng Hương lộ 18 đến cụm công nghiệp thành phố Vĩnh Long | 18000 | 18000 | 18000 | 100% | 100% |  |  | GT |  | KCM | 0 | 18000 | 0 | 18000 | 0 | 18000 |  |  | 0 |  | 0
2 | Trung tâm văn hóa, thông tin và thể thao thành phố Vĩnh Long | 15000 |  |  | 0% | 0% |  |  | VH |  | KCM | 0 | 15000 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
3 | Đầu tư thảm cỏ khuôn viên khu hành chính tỉnh Vĩnh Long (khối 2) | 4000 | 3428.255 | 3428.255 | 85.71% | 85.71% |  |  | QLNN |  | KCM | 0 | 4000 | 0 | 3428.255 | 0 | 3428.255 |  |  | 0 |  | 0
G | NGUỒN BỘI CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG NĂM 2022 | 136025 | 72496.6659 | 72496.6659 | 53.3% | 53.3%
I | Dự án chuyển tiếp | 136025 | 72496.6659 | 72496.6659 | 53.3% | 53.3%
a | Lĩnh vực Y tế | 18431 | 0 | 0 | 0% | 0%
1 | Đầu tư trang thiết bị Bệnh viện đa khoa tỉnh Vĩnh Long sử dụng vốn vay ODA của Chính phủ Áo | 18431 |  |  | 0% | 0% |  |  | YT | CT |  | 18431 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x |  | 0 |  | 0
b | Lĩnh vực Tài nguyên - Môi trường | 4772 | 618.1904 | 618.1904 | 12.95% | 12.95%
1 | Dự án Tăng cường quản lý đất đai và cơ sở dữ liệu đất đai tại tỉnh Vĩnh Long | 4772 | 618.1904 | 618.1904 | 12.95% | 12.95% |  |  | TNMT | CT |  | 4772 | 0 | 618.1904 | 0 | 618.1904 | 0 |  | x | 4772 |  | 0 | x
c | Lĩnh vực công trình công cộng tại các đô thị | 112822 | 71878.4754 | 71878.4754 | 63.71% | 63.71%
1 | Mở rộng nâng cấp đô thị Việt Nam - Tiểu dự án thành phố Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long | 112822 | 71878.4754 | 71878.4754 | 63.71% | 63.71% |  |  | XHCC | CT |  | 112822 | 0 | 71878.4754 | 0 | 71878.4754 | 0 |  |  | 0 |  | 0
H | NGUỒN KẾT DƯ XỔ SỐ KIẾN THIẾT NĂM 2020 VÀ CÁC NĂM TRƯỚC | 242474 | 109092.459 | 109092.459 | 44.99% | 44.99%
I | Bố trí thực hiện dự án | 205000 | 100418.818 | 100418.818 | 48.98% | 48.98%
a | Lĩnh vực Giao thông | 205000 | 100418.818 | 100418.818 | 48.98% | 48.98%
1 | Đường D1, thị trấn Long Hồ, huyện Long Hồ | 90000 | 90000 | 90000 | 100% | 100% |  |  | GT |  | KCM | 0 | 90000 | 0 | 90000 | 0 | 90000 |  |  | 0 |  | 0
2 | Đường từ Quốc lộ 53 - Khu công nghiệp Hòa Phú (ĐT.909B) - Đường Phú Lộc Bầu Gốc - Quốc lộ 1 tỉnh Vĩnh Long | 115000 | 10418.818 | 10418.818 | 9.06% | 9.06% |  |  | GT |  | KCM | 0 | 115000 | 0 | 10418.818 | 0 | 10418.818 |  |  | 0 |  | 0
II | Bố trí thanh toán hoàn tạm ứng Kho bạc Nhà nước theo kết luận của Kiểm toán Nhà nước | 8674 | 8673.641 | 8673.641 | 100% | 100% |  |  | K
1 | Các dự án đầu tư xây dựng cơ bản từ năm 2004 trở về trước (thu hồi tạm ứng) | 8674 | 8673.641 | 8673.641 | 100% | 100%
III | Duy tu, sửa chữa các công trình | 28800 | 0 | 0 | 0% | 0% |  |  | K
a | Lĩnh vực Y tế | 28800 | 0 | 0 | 0% | 0%
1 | Cải tạo, nâng cấp khu 4 tầng của BVĐK tỉnh thành Trung tâm hồi sức tích cực (ICU) người bệnh COVID-19 | 22900 |  |  | 0% | 0%
2 | Cải tạo, sửa chữa 04 nhà kho của Công ty TNHH INVEST MeKong (tại Khu công nghiệp Hòa Phú, huyện Long Hồ) thành khu cách ly tập trung | 5900 |  |  | 0% | 0%
I | NGUỒN VỐN THU TIỀN SỬ DỤNG ĐẤT KHU TÁI ĐỊNH CƯ KHU CÔNG NGHIỆP ĐÔNG BÌNH, THỊ XÃ BÌNH MINH | 130000 | 0 | 0 | 0% | 0%
I | Bố trí thực hiện dự án | 130000 | 0 | 0 | 0% | 0%
a | Lĩnh vực Xã hội - Công cộng | 130000 | 0 | 0 | 0% | 0%
1 | Khu tái định cư khu công nghiệp Đông Bình, thị xã Bình Minh (giai đoạn 1) | 130000 | 0 | 0 | 0% | 0% |  |  | XHCC |  | KCM | 0 | 130000 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
K | NGUỒN KẾT DƯ SỬ DỤNG ĐẤT NĂM 2020 | 12715 | 11916.5287 | 11916.5287 | 93.72% | 93.72%
I | Công trình khởi công mới | 4100 | 3302.5283 | 3302.5283 | 80.55% | 80.55%
a | Lĩnh vực Giao thông | 4100 | 3302.5283 | 3302.5283 | 80.55% | 80.55%
1 | Đường vào khu căn cứ cách mạng Bưng Sẩm, xã Hòa Bình, huyện Trà Ôn | 4100 | 3302.5283 | 3302.5283 | 80.55% | 80.55% |  |  | GT |  | KCM | 0 | 4100 | 0 | 3302.5283 | 0 | 3302.5283 |  |  | 0 |  | 0
II | Bố trí thanh toán hoàn tạm ứng Kho bạc Nhà nước theo kết luận của Kiểm toán Nhà nước | 8615 | 8614.0004 | 8614.0004 | 99.99% | 99.99% |  |  | K
1 | Các dự án đầu tư xây dựng cơ bản từ năm 2004 trở về trước (thu hồi tạm ứng) | 8615 | 8614.0004 | 8614.0004 | 99.99% | 99.99%
L | NGUỒN KẾT DƯ XÂY DỰNG CƠ BẢN NĂM 2021 (TỪ NGUỒN XỔ SỐ KIẾN THIẾT) | 29647 | 22368.3247 | 22368.3247 | 75.45% | 75.45%
I | Công trình khởi công mới | 29647 | 22368.3247 | 22368.3247 | 75.45% | 75.45%
a | Lĩnh vực Giao thông | 7000 | 5116.642 | 5116.642 | 73.09% | 73.09%
1 | Đường từ cầu Vàm Bà Trại đến cầu Tân Nhơn, xã Tân Hạnh, huyện Long Hồ | 2000 | 1652 | 1652 | 82.6% | 82.6% |  |  | GT |  | KCM | 0 | 2000 | 0 | 1652 | 0 | 1652 |  |  | 0 |  | 0
2 | Đường liên ấp An Phước - Trung Hòa 1 - Trung Hòa 2 (Đường kinh 3 Tân), xã Trung An, huyện Vũng Liêm | 2000 | 1464.785 | 1464.785 | 73.24% | 73.24% |  |  | GT |  | KCM | 0 | 2000 | 0 | 1464.785 | 0 | 1464.785 |  |  | 0 |  | 0
3 | Đường ấp 1 - ấp 2 - ấp Kinh (giai đoạn 2), xã Trung Ngãi | 1500 | 969.983 | 969.983 | 64.67% | 64.67% |  |  | GT |  | KCM | 0 | 1500 | 0 | 969.983 | 0 | 969.983 |  |  | 0 |  | 0
4 | Đường liên ấp 7 - ấp 8 (đường Bờ Dầu), xã Trung Ngãi, huyện Vũng Liêm | 1500 | 1029.874 | 1029.874 | 68.66% | 68.66% |  |  | GT |  | KCM | 0 | 1500 | 0 | 1029.874 | 0 | 1029.874 |  |  | 0 |  | 0
b | Lĩnh vực Giáo dục - Đào tạo và Dạy nghề | 18147 | 13000 | 13000 | 71.64% | 71.64%
1 | Cải tạo, nâng cấp Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên huyện Long Hồ | 3000 | 3000 | 3000 | 100% | 100% |  |  | GDĐT |  | KCM | 0 | 3000 | 0 | 3000 | 0 | 3000 |  |  | 0 |  | 0
2 | Trung tâm công tác xã hội tỉnh Vĩnh Long (các khối phụ trợ cho cơ sở chăm sóc người bệnh tâm thần) | 2000 | 2000 | 2000 | 100% | 100% |  |  | GDĐT |  | KCM | 0 | 2000 | 0 | 2000 | 0 | 2000 |  |  | 0 |  | 0
3 | Trường mầm non Hoa Hồng, xã Mỹ Thạnh Trung, huyện Tam Bình | 5147 |  |  | 0% | 0% |  |  | GDĐT |  | KCM | 0 | 5147 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
4 | Trường tiểu học Võ Thị Sáu, phường Đông Thuận, thị xã Bình Minh | 8000 | 8000 | 8000 | 100% | 100% |  |  | GDĐT |  | KCM | 0 | 8000 | 0 | 8000 | 0 | 8000 |  |  | 0 |  | 0
c | Lĩnh vực Nước sạch | 4500 | 4251.6827 | 4251.6827 | 94.48% | 94.48%
1 | Nâng cấp công suất trạm cấp nước Hòa Phú 2 xã Hòa Phú, huyện Long Hồ | 1500 | 1500 | 1500 | 100% | 100% |  |  | NS |  | KCM | 0 | 1500 | 0 | 1500 | 0 | 1500 |  |  | 0 |  | 0
2 | Hệ thống cấp nước tập trung liên xã Mỹ Hòa 2, thị xã Bình Minh | 3000 | 2751.6827 | 2751.6827 | 91.72% | 91.72% |  |  | NS |  | KCM | 0 | 3000 | 0 | 2751.6827 | 0 | 2751.6827 |  |  | 0 |  | 0
M | NGUỒN UBND THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH HỖ TRỢ | 12000 | 11004.7041 | 11004.7041 | 91.71% | 91.71%
I | Công trình khởi công mới | 12000 | 11004.7041 | 11004.7041 | 91.71% | 91.71%
a | Lĩnh vực Giao thông | 12000 | 11004.7041 | 11004.7041 | 91.71% | 91.71%
1 | Cải tạo, mở rộng đường liên xã Trung Hiệp – Trung Hiếu, huyện Vũng Liêm (ĐH61, đoạn từ Quốc lộ 53 đến giao với ĐH.61B) | 12000 | 11004.7041 | 11004.7041 | 91.71% | 91.71% |  |  | GT |  | KCM | 0 | 12000 | 0 | 11004.7041 | 0 | 11004.7041 |  |  | 0 |  | 0
N | NGUỒN VƯỢT THU XỔ SỐ KIẾN THIẾT | 25581 | 21850.3033 | 21850.3033 | 85.42% | 85.42%
I | Công trình khởi công mới | 25581 | 21850.3033 | 21850.3033 | 85.42% | 85.42%
a | Lĩnh vực Quản lý nhà nước | 4186 | 1192.9618 | 1192.9618 | 28.5% | 28.5%
1 | Cải tạo, nâng cấp mặt đường Võ Văn Kiệt thành phố Vĩnh Long (đoạn từ đường Nguyễn Huệ đến đường vào cầu Cái Cam 2) | 4186 | 1192.9618 | 1192.9618 | 28.5% | 28.5% |  |  | QLNN |  | KCM | 0 | 4186 | 0 | 1192.9618 | 0 | 1192.9618 |  |  | 0 |  | 0 | x
b | Lĩnh vực Giáo dục - Đào tạo | 21395 | 20657.3416 | 20657.3416 | 96.55% | 96.55%
1 | Trường Trung học phổ thông Nguyễn Hiếu Tự, huyện Vũng Liêm | 21395 | 20657.3416 | 20657.3416 | 96.55% | 96.55% |  |  | GDĐT |  | KCM | 0 | 21395 | 0 | 20657.3416 | 0 | 20657.3416 |  |  | 0 |  | 0
O | NGUỒN THU TIỀN BÁN 30% NỀN SINH LỢI TRONG CÁC CỤM TUYẾN DÂN CƯ VÙNG NGẬP LŨ | 21069.327 | 11867.3282 | 11867.3282 | 56.33% | 56.33% |  |  | K
I | Ủy ban nhân dân huyện Tam Bình | 1260 | 831.8242 | 831.8242 | 66.02% | 66.02%
1 | Nâng cấp, cải tạo hệ thống thoát nước tuyến dân cư vùng ngập lũ xã Phú Lộc, huyện Tam Bình | 1260 | 831.8242 | 831.8242 | 66.02% | 66.02%
II | Ủy ban nhân dân huyện Bình Tân | 19809.327 | 11035.504 | 11035.504 | 55.71% | 55.71%
1 | Nâng cấp, cải tạo hạ tầng kỹ thuật tuyến dân cư vượt lũ ấp Thành Tiến, xã Thành Lợi, huyện Bình Tân | 7715.377 | 4235.476 | 4235.476 | 54.9% | 54.9%
2 | Nâng cấp, cải tạo hạ tầng kỹ thuật tuyến dân cư vượt lũ ấp Tân Trung - Tân Qui, xã Tân Bình, huyện Bình Tân | 3050.4 | 2478.9704 | 2478.9704 | 81.27% | 81.27%
3 | Nâng cấp, cải tạo hạ tầng kỹ thuật tuyến dân cư vượt lũ ấp Hưng Lợi, xã Tân Hưng, huyện Bình Tân | 5203.7 | 2262.9769 | 2262.9769 | 43.49% | 43.49%
4 | Nâng cấp, cải tạo hạ tầng kỹ thuật cụm, tuyến dân cư vượt lũ ấp Thành Hiếu - Thành Lễ, xã Thành Trung, huyện Bình Tân | 3839.85 | 2058.0807 | 2058.0807 | 53.6% | 53.6%
P | VỐN NGÂN SÁCH TRUNG ƯƠNG THỰC HIỆN ĐẦU TƯ THEO NGÀNH, LĨNH VỰC | 1505000 | 1104869.3288 | 1102553.015 | 73.41% | 73.26%
I | Giao thông | 323693 | 315655.5974 | 315655.5974 | 97.52% | 97.52%
a | Dự án chuyển tiếp | 168693 | 168693 | 168693 | 100% | 100%
1 | Dự án cải tạo, nâng cấp đường tỉnh 902 (đoạn từ cầu Mỹ An - Cầu Vũng Liêm) huyện Mang Thít và huyện Vũng Liêm, tỉnh Vĩnh Long | 168693 | 168693 | 168693 | 100% | 100% |  |  | GT | CT |  | 168693 | 0 | 168693 | 0 | 168693 | 0 |  |  | 0 |  | 0
b | Dự án khởi công mới | 155000 | 146962.5974 | 146962.5974 | 94.81% | 94.81%
1 | Dự án Cầu và đường đến trung tâm xã Thành Trung, huyện Bình Tân, tỉnh Vĩnh Long | 75000 | 67156.5924 | 67156.5924 | 89.54% | 89.54% |  |  | GT |  | KCM | 0 | 75000 | 0 | 67156.5924 | 0 | 67156.5924 |  |  | 0 |  | 0
2 | Dự án Đường từ QL54 đến Khu công nghiệp Bình Minh, thị xã Bình Minh | 80000 | 79806.005 | 79806.005 | 99.76% | 99.76% |  |  | GT |  | KCM | 0 | 80000 | 0 | 79806.005 | 0 | 79806.005 |  |  | 0 |  | 0
II | Dự án trọng điểm liên kết vùng | 450000 | 380083.7168 | 380083.7168 | 84.46% | 84.46%
a | Dự án chuyển tiếp | 373635 | 348520.3571 | 348520.3571 | 93.28% | 93.28%
1 | Đường Võ Văn Kiệt, thành phố Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long | 373635 | 348520.3571 | 348520.3571 | 93.28% | 93.28% |  |  | GT | CT |  | 373635 | 0 | 348520.3571 | 0 | 348520.3571 | 0 |  |  | 0 |  | 0
b | Dự án khởi công mới | 76365 | 31563.3597 | 31563.3597 | 41.33% | 41.33%
1 | Đường từ Quốc lộ 53 - Khu công nghiệp Hòa Phú (ĐT.909B) - Đường Phú Lộc Bầu Gốc - Quốc lộ 1 tỉnh Vĩnh Long | 76365 | 31563.3597 | 31563.3597 | 41.33% | 41.33% |  |  | GT |  | KCM | 0 | 76365 | 0 | 31563.3597 | 0 | 31563.3597 |  |  | 0 |  | 0
III | Nông nghiệp - Thủy lợi | 578307 | 263997.1104 | 261680.7966 | 45.65% | 45.25%
a | Dự án chuyển tiếp | 578307 | 263997.1104 | 261680.7966 | 45.65% | 45.25%
1 | Dự án Đê bao dọc sông Hậu tỉnh Vĩnh Long | 210000 | 114423.7266 | 114423.7266 | 54.49% | 54.49% |  |  | NN | CT |  | 210000 | 0 | 114423.7266 | 0 | 114423.7266 | 0 |  |  | 0 | x | 210000
2 | Đê bao sông Măng Thít, tỉnh Vĩnh Long (giai đoạn 2) | 71400 | 57632.3707 | 57632.3707 | 80.72% | 80.72% |  |  | NN | CT |  | 71400 | 0 | 57632.3707 | 0 | 57632.3707 | 0 |  |  | 0 |  | 0
3 | Kè chống sạt lở bờ sông Mang Thít - Khu vực 10B, thị trấn Trà Ôn, huyện Trà Ôn (đoạn từ bến phà An Thới đến chân cầu Trà Ôn), tỉnh Vĩnh Long | 55000 | 10801.4324 | 10801.4324 | 19.64% | 19.64% |  |  | NN | CT |  | 55000 | 0 | 10801.4324 | 0 | 10801.4324 | 0 |  | x | 55000 |  | 0 | x
4 | Kè chống sạt lở bờ sông Rạch Vồn, khu vực phường Cái Vồn, thị xã Bình Minh | 51007 | 16794.6284 | 16794.6284 | 32.93% | 32.93% |  |  | NN | CT |  | 51007 | 0 | 16794.6284 | 0 | 16794.6284 | 0 |  |  | 0 | x | 51007 | x
5 | Kè chống sạt lở bờ sông Kênh Chà Và, khu vực Phường Đông Thuận, thị xã Bình Minh, tỉnh Vĩnh Long | 40000 | 40000 | 40000 | 100% | 100% |  |  | NN | CT |  | 40000 | 0 | 40000 | 0 | 40000 | 0 |  |  | 0 |  | 0
6 | Hạ tầng phục vụ sản xuất nông nghiệp khu vực thị xã Bình Minh - huyện Tam Bình | 12900 | 4637 | 2793.384 | 35.95% | 21.65% |  |  | NN | CT |  | 12900 | 0 | 4637 | 0 | 2793.384 | 0 |  | x | 12900 |  | 0 | x
7 | Kè chống sạt lở bờ sông Rạch Vồn (Đoạn từ cầu Huyện Đội đến Rạch Chùa) thuộc khu vực phường Cái Vồn và phường Thành Phước, thị xã Bình Minh | 38000 | 15543.9523 | 15543.9523 | 40.91% | 40.91% |  |  | NN | CT |  | 38000 | 0 | 15543.9523 | 0 | 15543.9523 | 0 |  |  | 0 | x | 38000
8 | Kè chống sạt lở bờ sông Long Hồ, khu vực phường 1, phường 5, thành phố Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long | 100000 | 4164 | 3691.3021 | 4.164% | 3.691% |  |  | NN | CT |  | 100000 | 0 | 4164 | 0 | 3691.3021 | 0 |  | x | 100000 |  | 0 | x
IV | Văn hóa | 109000 | 107794.3553 | 107794.3553 | 98.89% | 98.89%
a | Dự án chuyển tiếp | 109000 | 107794.3553 | 107794.3553 | 98.89% | 98.89%
1 | Trung tâm Hội nghị tỉnh Vĩnh Long | 109000 | 107794.3553 | 107794.3553 | 98.89% | 98.89% |  |  | VH | CT |  | 109000 | 0 | 107794.3553 | 0 | 107794.3553 | 0 |  |  | 0 |  | 0
V | Xã hội | 44000 | 37338.549 | 37338.549 | 84.86% | 84.86%
a | Dự án chuyển tiếp | 44000 | 37338.549 | 37338.549 | 84.86% | 84.86%
1 | Nâng cấp mở rộng cơ sở cai nghiện ma túy tỉnh Vĩnh Long | 44000 | 37338.549 | 37338.549 | 84.86% | 84.86% |  |  | XHCC | CT |  | 44000 | 0 | 37338.549 | 0 | 37338.549 | 0 |  |  | 0 |  | 0
Q | VỐN NƯỚC NGOÀI (VỐN ODA) | 253671 | 53239.2392 | 53239.2392 | 20.99% | 20.99%
I | Lĩnh vực Y tế | 43000 | 0 | 0 | 0% | 0%
a | Dự án chuyển tiếp | 43000 | 0 | 0 | 0% | 0%
1 | Đầu tư trang thiết bị Bệnh viện đa khoa tỉnh Vĩnh Long sử dụng vốn vay ODA của Chính phủ Áo | 43000 |  |  | 0% | 0% |  |  | YT | CT |  | 43000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x |  | 0 |  | 0
II | Lĩnh vực Tài nguyên | 2695 | 0 | 0 | 0% | 0%
a | Dự án chuyển tiếp | 2695 | 0 | 0 | 0% | 0%
1 | Dự án Tăng cường quản lý đất đai và cơ sở dữ liệu đất đai tại tỉnh Vĩnh Long | 2695 | 0 | 0 | 0% | 0% |  |  | TNMT | CT |  | 2695 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x |  | 0 |  | 0
III | Lĩnh vực công trình công cộng tại các đô thị | 207976 | 53239.2392 | 53239.2392 | 25.6% | 25.6%
a | Dự án chuyển tiếp | 207976 | 53239.2392 | 53239.2392 | 25.6% | 25.6%
1 | Mở rộng nâng cấp đô thị Việt Nam - Tiểu dự án thành phố Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long | 207976 | 53239.2392 | 53239.2392 | 25.6% | 25.6% |  |  | XHCC | CT |  | 207976 | 0 | 53239.2392 | 0 | 53239.2392 | 0 |  | x | 207976 |  | 0
R | NGUỒN VỐN TRUNG ƯƠNG THỰC HIỆN CÁC CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA | 123858 | 88050.9285 | 88050.9285 | 71.09% | 71.09%
R.1 | Chương trình mục tiêu quốc gia Xây dựng nông thôn mới | 112590 | 82724.3345 | 82724.3345 | 73.47% | 73.47%
I | Công trình chuyển tiếp | 68454 | 52365.9152 | 52365.9152 | 76.5% | 76.5%
a | Lĩnh vực Giao thông | 16054 | 10200 | 10200 | 63.54% | 63.54%
| Huyện Mang Thít | 2600 | 2600 | 2600 | 100% | 100%
1 | Đường Bảy Giang - Bảy Triệu, xã Chánh An, huyện Mang Thít. | 1000 | 1000 | 1000 | 100% | 100% |  |  | GT | CT |  | 1000 | 0 | 1000 | 0 | 1000 | 0 |  |  | 0 |  | 0
2 | Đường Vòng Đai – cầu Hai Thuận, xã Chánh An, huyện Mang Thít. | 1600 | 1600 | 1600 | 100% | 100% |  |  | GT | CT |  | 1600 | 0 | 1600 | 0 | 1600 | 0 |  |  | 0 |  | 0
| Huyện Vũng Liêm | 10400 | 7600 | 7600 | 73.08% | 73.08%
1 | Đường liên ấp Rạch Vọp - Rạch Sâu, xã Quới Thiện, huyện Vũng Liêm | 3400 | 3400 | 3400 | 100% | 100% |  |  | GT | CT |  | 3400 | 0 | 3400 | 0 | 3400 | 0 |  |  | 0 |  | 0
2 | Đường liên xã Thanh Bình - Quới Thiện | 2200 | 2200 | 2200 | 100% | 100% |  |  | GT | CT |  | 2200 | 0 | 2200 | 0 | 2200 | 0 |  |  | 0 |  | 0
3 | Đường liên ấp Hiếu Bình – Hiếu Xuân Tây, xã Hiếu Thành, huyện Vũng Liêm. | 2800 |  | 0 | 0% | 0% |  |  | GT | CT |  | 2800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x |  | 0 |  | 0
4 | Đường liên ấp Hiếu Xuân – Hiếu Liên, xã Hiếu Thành, huyện Vũng Liêm. | 2000 | 2000 | 2000 | 100% | 100% |  |  | GT | CT |  | 2000 | 0 | 2000 | 0 | 2000 | 0 |  |  | 0 |  | 0
| Huyện Tam Bình | 1254 | 0 | 0 | 0% | 0%
1 | Đường liên ấp Phú An – ấp Phú Hòa, xã Phú Thịnh, huyện Tam Bình. | 1254 |  |  | 0% | 0% |  |  | GT | CT |  | 1254 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x |  | 0 |  | 0
| Huyện Trà Ôn | 1800 | 0 | 0 | 0% | 0%
1 | Đường từ Quốc lộ 54 đến giáp xã Trà Côn (Đường liên ấp Vĩnh Trinh - Vĩnh Tắc - La Ghì - Vĩnh Lợi), huyện Trà Ôn | 1800 | 0 | 0 | 0% | 0% |  |  | GT | CT |  | 1800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x |  | 0 |  | 0
b | Lĩnh vực Giáo dục - Đào tạo | 52400 | 42165.9152 | 42165.9152 | 80.47% | 80.47%
| Huyện Long Hồ | 1300 | 1300 | 1300 | 100% | 100%
1 | Trường mầm non Thạnh Quới, huyện Long Hồ | 1300 | 1300 | 1300 | 100% | 100% |  |  | GDĐT | CT |  | 1300 | 0 | 1300 | 0 | 1300 | 0 |  |  | 0 |  | 0
| Huyện Vũng Liêm | 5400 | 5400 | 5400 | 100% | 100%
1 | Trường tiểu học Võ Ngọc Tốt, xã Quới Thiện, huyện Vũng Liêm | 4000 | 4000 | 4000 | 100% | 100% |  |  | GDĐT | CT |  | 4000 | 0 | 4000 | 0 | 4000 | 0 |  |  | 0 |  | 0
2 | Trường mẫu giáo Quới Thiện, huyện Vũng Liêm | 1400 | 1400 | 1400 | 100% | 100% |  |  | GDĐT | CT |  | 1400 | 0 | 1400 | 0 | 1400 | 0 |  |  | 0 |  | 0
| Huyện Tam Bình | 9500 | 9091.675 | 9091.675 | 95.7% | 95.7%
1 | Trường tiểu học Phú Thịnh A, huyện Tam Bình | 3600 | 3600 | 3600 | 100% | 100% |  |  | GDĐT | CT |  | 3600 | 0 | 3600 | 0 | 3600 | 0 |  |  | 0 |  | 0
2 | Trường mầm non Hoa Đào, xã Phú Thịnh, huyện Tam Bình | 4100 | 3691.675 | 3691.675 | 90.04% | 90.04% |  |  | GDĐT | CT |  | 4100 | 0 | 3691.675 | 0 | 3691.675 | 0 |  |  | 0 |  | 0
3 | Trường mầm non Tuổi Thơ, xã Long Phú, huyện Tam Bình | 1800 | 1800 | 1800 | 100% | 100% |  |  | GDĐT | CT |  | 1800 | 0 | 1800 | 0 | 1800 | 0 |  |  | 0 |  | 0
| Huyện Trà Ôn | 13100 | 6943.874 | 6943.874 | 53.01% | 53.01%
1 | Trường mầm non Vĩnh Xuân, huyện Trà Ôn | 2300 | 1776.9047 | 1776.9047 | 77.26% | 77.26% |  |  | GDĐT | CT |  | 2300 | 0 | 1776.9047 | 0 | 1776.9047 | 0 |  |  | 0 |  | 0
2 | Trường THCS Vĩnh Xuân, huyện Trà Ôn | 6200 | 3842.224 | 3842.224 | 61.97% | 61.97% |  |  | GDĐT | CT |  | 6200 | 0 | 3842.224 | 0 | 3842.224 | 0 |  |  | 0 |  | 0
3 | Trường THCS Lục Sĩ Thành, huyện Trà Ôn | 4600 | 1324.7453 | 1324.7453 | 28.8% | 28.8% |  |  | GDĐT | CT |  | 4600 | 0 | 1324.7453 | 0 | 1324.7453 | 0 |  | x | 4600 |  | 0
| Huyện Bình Tân | 23100 | 19430.3662 | 19430.3662 | 84.11% | 84.11%
1 | Trường Mầm non Măng Non, xã Thành Lợi, huyện Bình Tân | 800 | 800 | 800 | 100% | 100% |  |  | GDĐT | CT |  | 800 | 0 | 800 | 0 | 800 | 0 |  |  | 0 |  | 0
2 | Trường tiểu học Thành Lợi A, huyện Bình Tân | 2900 | 2900 | 2900 | 100% | 100% |  |  | GDĐT | CT |  | 2900 | 0 | 2900 | 0 | 2900 | 0 |  |  | 0 |  | 0
3 | Trường tiểu học Thành Lợi C, huyện Bình Tân | 2000 | 2000 | 2000 | 100% | 100% |  |  | GDĐT | CT |  | 2000 | 0 | 2000 | 0 | 2000 | 0 |  |  | 0 |  | 0
4 | Trường Mầm non Hoa Phượng, xã Tân An Thạnh, huyện Bình Tân | 3100 | 3100 | 3100 | 100% | 100% |  |  | GDĐT | CT |  | 3100 | 0 | 3100 | 0 | 3100 | 0 |  |  | 0 |  | 0
5 | Trường tiểu học Tân An Thạnh A, huyện Bình Tân | 6000 | 6000 | 6000 | 100% | 100% |  |  | GDĐT | CT |  | 6000 | 0 | 6000 | 0 | 6000 | 0 |  |  | 0 |  | 0
6 | Trường tiểu học Tân An Thạnh B, huyện Bình Tân | 4100 | 430.3662 | 430.3662 | 10.5% | 10.5% |  |  | GDĐT | CT |  | 4100 | 0 | 430.3662 | 0 | 430.3662 | 0 |  | x | 4100 |  | 0
7 | Trường THCS Tân An Thạnh, huyện Bình Tân | 4200 | 4200 | 4200 | 100% | 100% |  |  | GDĐT | CT |  | 4200 | 0 | 4200 | 0 | 4200 | 0 |  |  | 0 |  | 0
II | Công trình khởi công mới | 44136 | 30358.4193 | 30358.4193 | 68.78% | 68.78%
a | Lĩnh vực Giao thông | 19600 | 12660.9007 | 12660.9007 | 64.6% | 64.6%
| Huyện Mang Thít | 11000 | 5152.0058 | 5152.0058 | 46.84% | 46.84%
1 | Đường liên ấp Bờ Liệt Sỹ đến cống hở ông Tổng, xã Tân Long Hội, huyện Mang Thít | 4000 | 3999.9886 | 3999.9886 | 100% | 100% |  |  | GT |  | KCM | 0 | 4000 | 0 | 3999.9886 | 0 | 3999.9886 |  |  | 0 |  | 0
2 | Đường liên ấp Sáu Thế đến cầu Đồng Bé, xã Tân Long Hội, huyện Mang Thít | 4000 | 0 | 0 | 0% | 0% |  |  | GT |  | KCM | 0 | 4000 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
3 | Đường từ đường huyện 35 đến Quốc lộ 53, xã Tân Long Hội, huyện Mang Thít | 3000 | 1152.0172 | 1152.0172 | 38.4% | 38.4% |  |  | GT |  | KCM | 0 | 3000 | 0 | 1152.0172 | 0 | 1152.0172 |  |  | 0 |  | 0
| Huyện Vũng Liêm | 2600 | 2600 | 2600 | 100% | 100%
1 | Đường liên ấp Trung Hậu – Trường Thọ, xã Trung Thành Tây, huyện Vũng Liêm. | 2600 | 2600 | 2600 | 100% | 100% |  |  | GT |  | KCM | 0 | 2600 | 0 | 2600 | 0 | 2600 |  |  | 0 |  | 0
| Huyện Trà Ôn | 3400 | 3400 | 3400 | 100% | 100%
1 | Cải tạo, nâng cấp đường Lục Sĩ Thành - Phú Thành, huyện Trà Ôn (Đường huyện 75) | 1300 | 1300 | 1300 | 100% | 100% |  |  | GT |  | KCM | 0 | 1300 | 0 | 1300 | 0 | 1300 |  |  | 0 |  | 0
2 | Cải tạo, nâng cấp đường An Thành - Kinh Đào, xã Lục Sĩ Thành, huyện Trà Ôn | 2100 | 2100 | 2100 | 100% | 100% |  |  | GT |  | KCM | 0 | 2100 | 0 | 2100 | 0 | 2100 |  |  | 0 |  | 0
| Huyện Tam Bình | 2600 | 1508.8949 | 1508.8949 | 58.03% | 58.03%
1 | Cầu Phú Sơn B, xã Long Phú, huyện Tam Bình | 1200 | 695.3486 | 695.3486 | 57.95% | 57.95% |  |  | GT |  | KCM | 0 | 1200 | 0 | 695.3486 | 0 | 695.3486 |  |  | 0 |  | 0
2 | Cầu Phú Thạnh, xã Long Phú, huyện Tam Bình | 1400 | 813.5463 | 813.5463 | 58.11% | 58.11% |  |  | GT |  | KCM | 0 | 1400 | 0 | 813.5463 | 0 | 813.5463 |  |  | 0 |  | 0
b | Lĩnh vực Giáo dục - Đào tạo | 17074 | 12856.2316 | 12856.2316 | 75.3% | 75.3%
| Huyện Long Hồ | 3274 | 3274 | 3274 | 100% | 100%
1 | Trường tiểu học Phú Quới A, huyện Long Hồ | 2274 | 2274 | 2274 | 100% | 100% |  |  | GDĐT |  | KCM | 0 | 2274 | 0 | 2274 | 0 | 2274 |  |  | 0 |  | 0
2 | Trường tiểu học Phú Quới C, huyện Long Hồ | 1000 | 1000 | 1000 | 100% | 100% |  |  | GDĐT |  | KCM | 0 | 1000 | 0 | 1000 | 0 | 1000 |  |  | 0 |  | 0
| Huyện Mang Thít | 11800 | 9582.2316 | 9582.2316 | 81.21% | 81.21%
1 | Trường THCS Tân Long Hội, huyện Mang Thít | 4000 | 1782.2316 | 1782.2316 | 44.56% | 44.56% |  |  | GDĐT |  | KCM | 0 | 4000 | 0 | 1782.2316 | 0 | 1782.2316 |  |  | 0 |  | 0
2 | Trường Tiểu học Tân Long Hội A, huyện Mang Thít | 5000 | 5000 | 5000 | 100% | 100% |  |  | GDĐT |  | KCM | 0 | 5000 | 0 | 5000 | 0 | 5000 |  |  | 0 |  | 0
3 | Trường Mầm non Oanh Vũ II, xã Tân Long Hội, huyện Mang Thít | 2800 | 2800 | 2800 | 100% | 100% |  |  | GDĐT |  | KCM | 0 | 2800 | 0 | 2800 | 0 | 2800 |  |  | 0 |  | 0
| Huyện Tam Bình | 2000 | 0 | 0 | 0% | 0%
1 | Trường tiểu học Mỹ Thạnh Trung, huyện Tam Bình | 2000 |  |  | 0% | 0% |  |  | GDĐT |  | KCM | 0 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
c | Lĩnh vực Văn hóa | 7462 | 4841.2871 | 4841.2871 | 64.88% | 64.88%
| Huyện Mang Thít | 2900 | 2900 | 2900 | 100% | 100%
1 | Trung tâm Văn hóa - Thể thao xã Tân Long Hội, huyện Mang Thít | 1900 | 1900 | 1900 | 100% | 100% |  |  | VH |  | KCM | 0 | 1900 | 0 | 1900 | 0 | 1900 |  |  | 0 |  | 0
2 | Nhà văn hóa thể thao cụm ấp Tân Phong 1 - Tân Phong 2, xã Tân Long Hội, huyện Mang Thít | 1000 | 1000 | 1000 | 100% | 100% |  |  | VH |  | KCM | 0 | 1000 | 0 | 1000 | 0 | 1000 |  |  | 0 |  | 0
| Huyện Trà Ôn | 3500 | 1541.9988 | 1541.9988 | 44.06% | 44.06%
1 | Trung tâm Văn hóa - Thể thao xã Lục Sĩ Thành, huyện Trà Ôn | 2400 | 982.2988 | 982.2988 | 40.93% | 40.93% |  |  | VH |  | KCM | 0 | 2400 | 0 | 982.2988 | 0 | 982.2988 |  |  | 0 |  | 0
2 | Nhà văn hóa thể thao cụm ấp Mỹ Thạnh A - Mỹ Thạnh B - Kênh Đào, xã Lục Sĩ Thành, huyện Trà Ôn | 1100 | 559.7 | 559.7 | 50.88% | 50.88% |  |  | VH |  | KCM | 0 | 1100 | 0 | 559.7 | 0 | 559.7 |  |  | 0 |  | 0
| Huyện Tam Bình | 1062 | 399.2882 | 399.2882 | 37.6% | 37.6%
1 | Trung tâm Văn hóa - Thể thao xã Long Phú, huyện Tam Bình | 262 |  |  | 0% | 0% |  |  | VH |  | KCM | 0 | 262 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
2 | Nhà văn hóa thể thao cụm ấp Phú Sơn A - 6B - Phú Sơn C, xã Long Phú, huyện Tam Bình | 800 | 399.2882 | 399.2882 | 49.91% | 49.91% |  |  | VH |  | KCM | 0 | 800 | 0 | 399.2882 | 0 | 399.2882 |  |  | 0 |  | 0
R.2 | Chương trình mục tiêu quốc gia Giảm nghèo bền vững | 876 | 0 | 0 | 0% | 0%
I | Phát triển giáo dục nghề nghiệp, việc làm bền vững | 876 | 0 | 0 | 0% | 0%
a | Hỗ trợ việc bền vững | 876 | 0 | 0 | 0% | 0%
1 | Dự án Cải tạo, nâng cấp Trung tâm dịch vụ việc làm tỉnh Vĩnh Long | 876 |  |  | 0% | 0% |  |  | GDĐT |  | KCM | 0 | 876 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
R.3 | Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030, giai đoạn I: từ năm 2021 đến năm 2025 | 10392 | 5326.594 | 5326.594 | 51.26% | 51.26%
I | Đầu tư cơ sở hạ tầng thiết yếu, phục vụ sẩn xuất, đời sống trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi và các đơn vị sự nghiệp công của lĩnh vực dân tộc | 7192 | 4484.6084 | 4484.6084 | 62.36% | 62.36%
a | Đầu tư cơ sở hạ tầng thiết yếu, phục vụ sẩn xuất, đời sống trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi | 7192 | 4484.6084 | 4484.6084 | 62.36% | 62.36%
1 | Lót đan Đường Trường tiểu học Tân Mỹ A - cầu 3 So, xã Tân Mỹ, huyện Trà Ôn | 2250 | 1888.7729 | 1888.7729 | 83.95% | 83.95% |  |  | GT |  | KCM | 0 | 2250 | 0 | 1888.7729 | 0 | 1888.7729 |  |  | 0 |  | 0
2 | Lót đan Đường cầu 5 Ninh - cầu Tân Mỹ, xã Tân Mỹ, huyện Trà Ôn | 1300 | 754.7754 | 754.7754 | 58.06% | 58.06% |  |  | GT |  | KCM | 0 | 1300 | 0 | 754.7754 | 0 | 754.7754 |  |  | 0 |  | 0
3 | Lót đan đường cầu chùa Cần Thay - xóm nhà Đông | 1900 | 904.3405 | 904.3405 | 47.6% | 47.6% |  |  | GT |  | KCM | 0 | 1900 | 0 | 904.3405 | 0 | 904.3405 |  |  | 0 |  | 0
4 | Lót đan Đường Bà Dày 1, xã Trà Côn, huyện Trà Ôn | 450 | 450 | 450 | 100% | 100% |  |  | GT |  | KCM | 0 | 450 | 0 | 450 | 0 | 450 |  |  | 0 |  | 0
5 | Lót đan Đường từ đê bao Trà Ngoa đến Chùa Mới, xã Trà Côn, huyện Trà Ôn | 1292 | 486.7195 | 486.7195 | 37.67% | 37.67% |  |  | GT |  | KCM | 0 | 1292 | 0 | 486.7195 | 0 | 486.7195 |  |  | 0 |  | 0
II | Phát triển giáo dục đào tạo nâng cao chất lượng nguồn nhân lực | 3200 | 841.9856 | 841.9856 | 26.31% | 26.31%
a | Đổi mới hoạt động, củng cố phát triển các trường phổ thông dân tộc nội trú, trường phổ thông dân tộc bán trú và xóa mù chữ cho người dân vùng đồng bào dân tộc thiểu số | 3200 | 841.9856 | 841.9856 | 26.31% | 26.31%
1 | Cải tạo, nâng cấp Trường phổ thông dân tộc nội trú, huyện Tam Bình | 3200 | 841.9856 | 841.9856 | 26.31% | 26.31% |  |  | GDĐT |  | KCM | 0 | 3200 | 0 | 841.9856 | 0 | 841.9856 |  |  | 0 |  | 0

## CBDT_QT
BÁO CÁO TÌNH HÌNH THỰC HIỆN VÀ GIẢI NGÂN KẾ VỐN CBĐT VÀ TTKLHT
ĐVT: Triệu đồng
STT | Danh mục dự án/công trình | Kế hoạch năm 2022 | Thực hiện đến ngày 15/12/2022 | Giải ngân đến ngày 15/12/2022 | TL% Thực hiện | TL% Giải ngân | Ghi chú | Số dự án/công trình
| TỔNG SỐ | 28273 | 21179.0086 | 21179.0086 | 74.91% | 74.91% |  |  | 27247
A | NGUỒN CẤN ĐỐI NGÂN SÁCH TỈNH | 8273 | 6695.0983 | 6695.0983 | 80.93% | 80.93%
I | Kế hoạch vốn đã phân bổ | 8273 | 6695.0983 | 6695.0983 | 80.93% | 80.93%
II | Số vốn còn lại chưa phân bổ | 0
CHI TIẾT PHÂN BỔ
II | Kế hoạch vốn đã phân bổ | 8273 | 6695.0983 | 6695.0983 | 80.93% | 80.93%
II.1 | Chuẩn bị đầu tư | 5180 | 3805.3536 | 3805.3536 | 73.46% | 73.46%
a | Lĩnh vực Giao thông | 5180 | 3805.3536 | 3805.3536 | 73.46% | 73.46%
1 | Đường tỉnh 907 tỉnh Vĩnh Long (giai đoạn 2) | 3500 | 2640.7768 | 2640.7768 | 75.45% | 75.45%
2 | Đường Thế Hanh, thị trấn Vũng Liêm, huyện Vũng Liêm, tỉnh Vĩnh Long | 480 | 321.5011 | 321.5011 | 66.98% | 66.98%
3 | Đường Vành đai 1, huyện Vũng Liêm, tỉnh Vĩnh Long | 1200 | 843.0757 | 843.0757 | 70.26% | 70.26%
II.2 | Thanh toán khối lượng hoàn thành | 3093 | 2889.7447 | 2889.7447 | 93.43% | 93.43%
a | Lĩnh vực Quản lý nhà nước | 939 | 937.3507 | 937.3507 | 99.82% | 99.82%
1 | Cải tạo, mở rộng Trụ sở làm việc và Hội nghị Tỉnh ủy Vĩnh Long | 357 | 356.0717 | 356.0717 | 99.74% | 99.74%
2 | Trạm kiểm dịch động vật Mỹ Thuận, tỉnh Vĩnh Long | 66 | 65.305 | 65.305 | 98.95% | 98.95%
3 | Kho lưu trữ chuyên dụng tỉnh Vĩnh Long | 16 | 15.974 | 15.974 | 99.84% | 99.84%
4 | Trung tâm Hành chính xã Quới Thiện, huyện Vũng Liêm | 500 | 500 | 500 | 100% | 100%
b | Lĩnh vực Nông nghiệp - Thủy lợi | 1913 | 1907.905 | 1907.905 | 99.73% | 99.73%
1 | Cống Chín Nhường, xã Hiếu Nghĩa, huyện Vũng Liêm, xã Thới Hòa, huyện trà Ôn | 160 | 159.0136 | 159.0136 | 99.38% | 99.38%
2 | KCH cống đập phục vụ xây dựng nông thôn mới xã Bình Ninh, huyện Tam Bình | 1753 | 1748.8914 | 1748.8914 | 99.77% | 99.77%
c | Lĩnh vực An ninh - Quốc phòng | 158 | 44.489 | 44.489 | 28.16% | 28.16%
1 | Trung tâm Huấn luyện và bồi dưỡng nghiệp vụ, HM: BT, HT&TĐC và SLMB | 58 | 44.489 | 44.489 | 76.71% | 76.71%
2 | Trụ sở Ban Chỉ huy quân sự huyện Bình Tân, tỉnh Vĩnh Long | 94 |  |  | 0% | 0%
3 | Nhà nghỉ cán bộ - Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Vĩnh Long | 6 |  |  | 0% | 0%
d | Lĩnh vực Xã hội - Công cộng | 83 | 0 | 0 | 0% | 0%
1 | Đầu tư xây dựng hạ tầng khu Dân cư - Dịch vụ Phước Yên, huyện Long Hồ | 83 |  |  | 0% | 0%
B | NGUỒN XỔ SỐ KIẾN THIẾT | 20000 | 14483.9103 | 14483.9103 | 72.42% | 72.42%
I | Kế hoạch vốn đã phân bổ | 18974 | 14483.9103 | 14483.9103 | 76.34% | 76.34%
II | Số vốn còn lại | 1026
CHI TIẾT PHÂN BỔ
II | Kế hoạch vốn đã phân bổ | 18974 | 14483.9103 | 14483.9103 | 76.34% | 76.34%
II.1 | Chuẩn bị đầu tư | 13410 | 9905.5947 | 9905.5947 | 73.87% | 73.87%
a | Lĩnh vực Nông nghiệp - Thủy lợi | 2100 | 0 | 0 | 0% | 0%
1 | Kè chống sạt lở bờ sông Cái Vồn Lớn và sông Cái Vồn Nhỏ (đoạn từ giáp với sông Hậu đến cầu Đông Thành), xã Mỹ Hòa, thị xã Bình Minh | 2100 |  |  | 0% | 0%
b | Lĩnh vực Y tế | 3000 | 1905.5947 | 1905.5947 | 63.52% | 63.52%
1 | Cải tạo, nâng cấp Bệnh viện đa khoa tỉnh Vĩnh Long (giai đoạn 2) | 3000 | 1905.5947 | 1905.5947 | 63.52% | 63.52%
c | Lĩnh vực Thông tin - Truyền thông | 310 | 0 | 0 | 0% | 0%
1 | Nâng cấp, mở rộng hệ thống quản lý văn bản và điều hành với chức năng quản lý tài liệu lưu trữ điện tử | 310 |  |  | 0% | 0%
d | Lĩnh vực Công trình công cộng tại các đô thị | 8000 | 8000 | 8000 | 100% | 100%
1 | Dự án Phát triển đô thị và tăng cường khả năng thích ứng biến đổi khí hậu thành phố Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long | 8000 | 8000 | 8000 | 100% | 100%
II.2 | Thanh toán khối lượng hoàn thành | 5564 | 4578.3157 | 4578.3157 | 82.28% | 82.28%
a | Lĩnh vực Giao thông | 1608 | 711.875 | 711.875 | 44.27% | 44.27%
1 | Xây dựng công trình giao thông nông thôn, vùng sâu, vùng xa (theo Nghị quyết Trung ương 7) thuộc huyện Bình Minh tỉnh Vĩnh Long | 42 | 41.0971 | 41.0971 | 97.85% | 97.85%
2 | Xây dựng công trình giao thông nông thôn, vùng sâu, vùng xa (theo Nghị quyết Trung ương 7) thuộc huyện Trà Ôn tỉnh Vĩnh Long | 493 | 492.0205 | 492.0205 | 99.8% | 99.8%
3 | Nâng cấp, mở rộng đường Trưng nữ Vương, phường 1, thành phố Vĩnh Long | 382 | 178.7574 | 178.7574 | 46.8% | 46.8%
4 | Nâng cấp, mở rộng đường Nguyễn Chí Thanh, phường 5, thành phố Vĩnh Long | 691 |  |  | 0% | 0%
b | Lĩnh vực Giáo dục - Đào tạo | 1111 | 1031.2145 | 1031.2145 | 92.82% | 92.82%
1 | Xây dựng, cải tạo, sửa chữa nhà vệ sinh các trường học do UBND huyện Long Hồ quản lý | 192 | 192 | 192 | 100% | 100%
2 | Cải tạo, nâng cấp Trường tiểu học Thạnh Quới A, huyện Long Hồ | 600 | 600 | 600 | 100% | 100%
3 | Dự án thuộc chương trình phát triển giáo dục trung học giai đoạn 2 (GDTrH2), tỉnh Vĩnh Long | 175 | 174.6755 | 174.6755 | 99.81% | 99.81%
4 | Xây dựng, cải tạo, sửa chữa nhà vệ sinh các trường tiểu học do UBND thành phố Vĩnh Long quản lý | 33 | 32.03 | 32.03 | 97.06% | 97.06%
5 | Xây dựng, cải tạo, sửa chữa nhà vệ sinh các trường mầm non và trung học cơ sở do UBND thành phố Vĩnh Long quản lý | 111 | 32.509 | 32.509 | 29.29% | 29.29%
c | Lĩnh vực Văn hóa | 2845 | 2835.2261 | 2835.2261 | 99.66% | 99.66%
1 | Nhà bia kỷ niệm thành lập chi bộ Đảng đầu tiên tỉnh Vĩnh Long | 2116 | 2116 | 2116 | 100% | 100%
2 | Công viên tượng đài Tiểu đoàn 857 | 311 | 301.4807 | 301.4807 | 96.94% | 96.94%
3 | Trường Trung học phổ thông Tân An Luông, huyện Vũng Liêm | 299 | 298.8064 | 298.8064 | 99.94% | 99.94%
4 | Xây dựng chính quyền điện tử tỉnh Vĩnh Long | 119 | 118.9391 | 118.9391 | 99.95% | 99.95%